## 2025-10-23 목요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 1
일시 | 2025-10-23 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 업무 보고 | 김윤섭 - 산풀물 양식 정리 이건, 이준엽 - 라즈베리파이 2개 사이에 연동을 통한 부하 분산 작업 권기승 - 프로젝트 PT 작성 및 발표 진행 이원영 - Modbus를 이용한 PLC 와 PC 통신 R&D
논의 내용 | 1차 프로젝트 분석 및 업무 분담 권기승 - 카메라를 통한 방향 확인(AI & OpenCV활용) 김윤섭 - 주행 시 모터 보정 및 SLAM을 통합 mapping 이건 - 라즈베리파이 2개 연동을 통한 부하 분산 작업 이준엽 - navigation 및 동적 장애물 처리 기능 구현 이원영 - ROS 패키지 프레임워크 구축 및 노드 구성도 작성
특이 사항
추후 일정 | 10.28까지 1차 프로젝트 집중 후 28일 주간회의 진행 결과에 따라 일부 인원 제외 메인 프로젝트의 업무 진행
작성자 : 김윤섭

## 2025-10-24 금요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 2
일시 | 2025-10-23 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 업무 보고 | 권기승 - 데이터 수집 완료 이원영 - 패키지 설계 완료 이 건 - AGV간 통신 성공 이준엽 - MAP 수정 및 Nav 실험 김윤섭 - AGV_UI를 이요한 MAP 구현
논의 내용 | 1차 프로젝트 분석 및 업무 분담 권기승 - 수집한 데이터 기반으로 학습 준비중 이원영 - 패키지 설계 고도화 및 HW 간 통신 R&D 이 건 - Nav 가중 경로 기능 구현중 이준엽 - Map 디자인 수정 및 실제 운행 테스트 준비 김윤섭 - 별도의 패키지 생성하여 조이스틱으로 Map 구형 진행중
특이 사항
추후 일정 | 10.28까지 1차 프로젝트 집중 후 28일 주간회의 진행 결과에 따라 일부 인원 제외 메인 프로젝트의 업무 진행
작성자 : 이원영

## 2025-10-28 화요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 3
일시 | 2025-10-28 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 엄무 보고 | 권기승 - 비전(Vision) 작업을 진행했으나, 결과가 좋지 않음 이준엽 - AGV Nav(네비게이션) 롤(Role) 수행 이 건 - 지도는 만들었으나, 일부 룸(Room)과 벽 위치가 살짝 부정확한 문제가 있어 수정이 필요함 이원영 - 간단한 비전 프로그램으로 ROS 통신 (Pub/Sub) 확인 완료 김윤섭 - agv 분석 및 조이스틱 노드 별도 구현, AGV 라이더로 맵을 만들려고 시도, agv 하드웨어 문제로 agv 교체작업 진행 실패
논의 내용 | 권기승 - 비전이 잘 안 되는 상황이므로, 다시 비전을 바꿔서 데이터 수집부터 다시 진행하기로 결정 김윤섭 - 권기승 팀원과 협력하여 같이 rable 작업 진행 이준엽 - 라이다 센서를 돌리면서 맵 수정 작업 진행 이 건 - 갈림길에서 왼쪽, 오른쪽 가겠금 테스트 해보기 이원영 - AGV 위에 올릴 모델링 작업 진행
특이 사항
추후 일정 | 밀린 작업 마무리 이후에 내일 통합 테스트
작성자 : 이원영