## 최종프로젝트_WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.11.18 |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.12.26 |  |  |  | 개발이슈(중지)
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 실제 소요일 | M | 1M | [12 empty] | 2M
[9 empty] | W | 3W | [5 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[9 empty] | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WEB
Front
1.1 실시간 갱신
/api/stream/state SSE 단일 채널 스트리밍 구현
주기적 상태 업데이트 처리
1.2 프론트엔드 - 대시보드 /dashboard
AGV 위치/헤딩 마커 표시
사이드 요약 패널: 배터리 %, 속도, 상태(RUN/IDLE/ERROR), 마지막 업데이트 시각
지도/리스트 클릭 → AGV or RobotArm 상세 페이지 이동
1.3 프론트엔드 - AGV 상세 /agv/<id>
현재 좌표(x, y, θ), 배터리, 속도, 상태 표시
미니 맵(주변 10~20m) + 위치 마커
최근 이벤트 10개 표시 (충돌 경고, 통신 끊김 등)
1.4 프론트엔드 - PLC 상세 /plc/<id>
작업 상태, 작업량, 불량률, 마지막 업데이트 표시
최근 이벤트 10개 표시
1.5 이벤트/로그 /logs
최근 N개 이벤트 타임라인 출력
필터: 레벨(INFO/WARN/ERR), 로봇ID 적용
BackEnd
2.1 Adapters (외부 연동 계층)
ROS 연동: AGV 상태(/pose, /battery, /state, /map) 구독/발행
PLC 연동: RUN/READY/ALARM/카운터 태그 폴링/쓰기 (OPC-UA, Modbus TCP 등)
2.2 Services (비즈니스 로직/상태 관리)
상태 캐싱: 최신 상태 유지, diff 기반 브로드캐스트 억제
지도 관리: Occupancy Grid → PNG/JSON 변환·캐시
이벤트 서비스: 상태 변화·이상 감지 → 이벤트 생성·저장·푸시
오케스트레이션: AGV–PLC 시퀀스 제어, 단계별 타임아웃/예외 처리
상태/연결 모니터링: 마지막 수신시각 기반 온라인 판정 및 재연결
안전/인터락 모니터링: E-STOP, SAFETY, AUTO/MANUAL 감시
2.3 외부 제공 인터페이스(데이터 통신)
/api/state: 모든 AGV + PLC 요약 상태
/api/robot/<id>: AGV 좌표·배터리·속도·상태
/api/plc/<id>: 작업 상태·작업량·불량률
/api/map: 최신 맵 PNG/JSON
/api/logs: 이벤트 로그 조회 (필터 적용)
실시간 푸시: SSE 또는 WebSocket, 단일 채널 스트리밍
2.4 DB
robots: 로봇 상태 스냅샷
plc_summary: PLC 상태 스냅샷
events: 이벤트 로그 저장
telemetry (선택): 궤적·분석용
2.5 통신/네트워크
PC ↔ AGV 라즈베리파이 (Wi-Fi/LAN)
ROS 통신 (ROS1: ROS_MASTER_URI / ROS2: DDS 자동발견)
PLC ↔ PC (OPC-UA, Modbus TCP 등)
기획 및 설계
문서 작성
|  | 인터페이스 정의서 양식 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  | 기능 정의서 작성 양식 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
| PPT | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 작성, 수정 및 보완 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 발표 | 권기승 | 완료 | 100%
아키텍처 설계
|  | ROS 팩키지 구조 설계 |  | 이준엽
|  | WEB 프로젝트 구조 설계 |  | 김윤섭
| 모델링 설계 | AGV 적재 모델링 | SOILDWORKS Tool 이용해 각 파츠 모델링 작업 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | 컨베이어 벨트 연장 모델링 | SOILDWORKS Tool 이용해 각 파츠 모델링 작업 | 이원영 | 완료 | 100%
테스트
기획
테스트 시나리오 작성
테스트 항목 작성
수행
기능 테스트
|  | 통합 테스트 | 테스트 시나리오 및 성능 테스트 진행
|  | 피드백 확인 및 이슈 체크 | 에러 수정 진행
2차 테스트 진행

## 1차 프로젝트 WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots_1차 프로젝트 |  |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.10.23 |  |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.10.31 |  |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상세 내용 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M
[10 empty] | W | 3W |  |  |  | 4W
[10 empty] | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
AGV 자율 주행
| 물체인식 | 환경 구축 | OS: Ubuntu 20.04 환경 구축 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Open CV 신호등 방향등 인식 | 신호등을 어떻게 인식할 것인가? | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  |  | 신호등의 방향등을 인식한 후, 이건(AGV 제어 팀에게 전달) return 값: (integer)0: 좌, 1: 우 | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 수집 | AGV 내장 카메라로 왼쪽 화살표 200장 촬영 / Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 / rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | 권기승 | 완료 | 100% | 3h | 3h
|  |  | 학습 이미지의 학습 방법 결정(RGB, Grayscale, Contour) | 내가 고민을 하고 있는 문제가 있어. -AGV가 주행을 하면서 내장된 카메라를 통해서 화살표 이미지를 촬영해. -화살표 이미지는 왼쪽을 향한 화살표가 있고 오른쪽을 향한 화살표가 있어. -우선 AI 모델을 만들어서 왼쪽을 향한 화살표로 인식이 되면 0을 출력하고 오른쪽을 향한 화살표를 인식하면 1을 출력하는거야. - -현재 200장의 왼쪽 화살표 RGB 이미지를 확보했어. -그 다음으로 학습에 참여시킬 이미지를 무엇으로 할 것이냐가 문제야. -즉, 원천 이미지 200장을 얻었으니 -1. 원천 이미지 200 장을 활용해서 학습할 것인지. -2. 원천 이미지를 Grayscale로 변환해서 학습할 것인지. -3. 원천 이미지를 GrayScale로 변환한 후, 윤곽을 추출한 이미지를 학습할 것인지. - -이 세 가지가 문제야. -더 생각해보면 inference 단계에서 AGV에 내장된 Raspberry Pi 4에 4G를 사용하고 있어. -따라서 AGV가 주행을 하면서 카메라로 촬영하고 Grayscale로 변환, 윤곽 추출 프로세스가 추가되는데 무리가 되지 않나 고민되네. | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 데이터로 학습) |  | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 -> GrayScale) | PC(Pub) -> AGV(Subscribe) 통신으로 PC(GPU)로 AI Inference - | 권기승 | 중단 | -1% | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 -> Contour) | PC에서 inference 하므로 정보 손실 적은 원천 데이터 사용 | 권기승 | 중단 | -1%
|  |  | Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 | Flip 활용해 왼쪽 화살표에서 오른쪽 화살표 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  |  | rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | -30, -20, -10, 10, 20, 30 rotation 이미지 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  |  | 밝기에 Robust한 Augmentation 적용 |  | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식(1. YOLO 모델) | Data labeling | label studio를 활용해 data labeling - Classification ver. | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | Data labeling | label studio를 활용해 data labeling - Objected Detection ver. | 권기승 | 완료 | 100% | 3h | 3h
|  |  | YOLO 모델 학습 | YOLO epoch 100 설정 후, 학습 완료 -> 오른쪽 화살표, 왼쪽 화살표 차이를 학습을 잘 못함. epoch -> 500으로 변경 | 권기승 | 완료 | 100% | 2h | 2h
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | label studio 데이터 labeling[대응 방안 조사(왼쪽 화살표 이미지를 오른쪽 화살표 좌우 대칭해서 사용 --> 모델 학습 혼란 야기)] | 권기승 | 완료 | 100% | 4h
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | 100 epoch 학습 시 좌, 우 화살표 구별 못함(조명 차이) -> epoch 300 학습, 학습 데이터 확대해서 학습, epoch 30 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | 같은 상황에서 오른쪽 28장 왼쪽 28장 학습 데이터 준비 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | Label-studio YOLO 학습 완료 - fliplr = 0, 테스트 완료 | 권기승, 김윤섭 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식(ResNet50 모델) | 2. Resnet Model Backbone Network 설계 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 모델 학습 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 모델 추론 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식 비교 | YOLOv8 vs. ResNet-50 | Accuracy, F1-score, AUROC, AUPR 측정 비교 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 비교 분석 | Accuracy, F1-score, AUROC, AUPR 분석 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식(Diffusion 모델) | Diffusion Research | 대부분의 task에서 Detection task가 Classification task보다 더 나은 성능을 보여준다. | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(Diffusion 모델) | 2. Diffusion Model Backbone Network 설계 | Diffusion 최신 모델을 사용하기 위해 CUDA, cuDNN, 드라이버 재설치 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(모델 + Adjacent) | 3. X Model + Adjacent |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(ResNet50 모델) | Yolo <-> x model <-> x model + Adjacent Aug 비교 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
| ROS 패키지 구축 | 패키지 구조 설계 - PPT | AVG와 PC의 ROS 패키지 구조 구축 | ROS1 noetic Pi4 (AGV) 패키지 구조 / ROS1 noetic Pi4 (AGV -> SBC 추가) 패키지 구조/ ROS1 noetic (PC) 패키지 구조 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1.5h
|  | 패키지 구조 설계 - PPT | AVG와 PC의 ROS 패키지 기반 노드 구성도 작성 | 각각 SBC 및 PC ROS 패키지 구조 노드 구성 작성 | 이원영 | 중단 | -1% | 2h
|  | 패키지 구조 실행 - 통신 | AVG와 PC의 Subscribers / Publishers 확인 | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) + PC 간의 통신 연결 후 Subscribers / Publishers 통신 확인 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  | 패키지 구조 통합 | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  | 패키지 구조 통합 | ROS1(AGV) + PC(듀얼부팅) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  | 패키지 구조 통합 | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) + PC(듀얼부팅) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  | 패키지 구조 통합 - PPT | AGV 1차 프로젝트 진행 후 패키지 구조 고도화 | 1차 프로젝트 미션 후에 최종으로 만들어진 패키지 구조에 대해 PPT 정리 | 이원영 | 시작 전 | 0%
| AGV 이동 및 지도 Mapping | 분석 | Myagv AGV_UI 팩키지 로직 분석 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | 각 파트별 처리 협의 | 팩키지 전체 구조 및 각 파트별 기능 구현 범위 협의 | 김윤섭
|  | 기능 | Ridar 센서 실행 - odometry launch 별도 실행 노드 구현 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | joystick 노드 구현 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | Map 제작 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
navigation
|  | 환경설정 | 라즈베리파이(p2) os 및 myagv 구축 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | navigation launch파일 실행 python 파일 구현 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 가상환경에서 학습된 map파일 수정 편집하여 장애물 삽입 |  | 이준엽 | 완료 | 100%
|  |  | 실제 test환경에서 mappig된 지도를 수정 |  | 이준엽 | 완료 | 100%
|  |  | 수정한 지도를 통해 navigation 실행 | 지도를 수정하지 않고 SLAM 통한 mapping을 더욱 정확하게 보완했음. | 이준엽 | 중단 | -1%
|  |  | navigation 실행 후 parameter 변경하여 최적화 |  | 이준엽 | 중단 | -1%
|  |  | odometry Scaling | 실제 이동 값과 odometry의 값을 비교하여 그 오차만큼 scaling하여 값을 보간함. | 이건, 이준엽 | 완료 | 100%
|  | 기능 | 멀티 goal 생성 pub 구현 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 조건에 따라 goal 생성 변경 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 미션에 필요한 노드 통합 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 동적장애물 회피를 위한 teb_local_planner 패키지 설치 및 적용 | 패키지 설치는 완료 되었으나, 파라미터 수정 경로가 잘못 되어 제대로된 파라미터 수정 값을 통한 제어를 못한채 프로젝트 종료 | 이준엽 | 중단 | -1%
ROS 통신
|  | 환경설정 | 라즈베리파이(p1), 라즈베리파이(p2), pc, ros 설정 후 통신 |  | 이원영 | 완료 | 100% | 0.5h | 1h
|  |  | PC -> P1 비전으로 Sub/Pub 확인 | 간단한 비전 프로그램을 실행 시켜 ROS 통신으로 값이 오는지 확인 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  | 기능 | p1 <-> p2 ros1으로 연동 후 navigation 실행 |  | 이건 | 중단 | 100%
|  |  | p1 -> pc ros1으로 카메라결과 전송 후 pc에서 ai 비전 실행 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | pc -> p1 ai 결과값을 p1으로 전송 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | pc로 부터 받은 결과로 p1에서 navigation 실행 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 모든 ros node 통합 | 시간부족 추후 필요 | 이건 | 작업보류 | -1%
|  |  | p1 <-> PC 카메라 비전 데이터 연계 개발 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
| 통합 | 팩키지 |  | vision 카메라 node 기능 통합에 용이하게 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100%
기타
|  | 하드웨어 | AGV 라즈베리 파이 교체 시도 | 실패 - 조립복잡도 생각보다 높음, 시간소요가 클것으로 판단하여 보류 | 이건, 김윤섭 | 작업보류 | -1%
|  | 테스트 | 기능 테스트 | 카메라, 지도 작성, navigation, | 이건, 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | 통합 테스트 |  | 전원 | 완료 | 100%
|  | 환경 설정 | 원영이 notebook AI 학습 노트북으로 사용 | Sub PC VS Code, Barrier, anaconda, cuda, cudnn, ... 설치 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 원영이 notebook AI 학습 노트북으로 사용 | NVIDIA Driver <-> CUDA <-> cuDNN 버전 troubleshooting | 권기승 | 완료 | 100%
|  | git | git hub myAGV_Project push | AI 관련 함수, 유틸, 데이터 업로드 | 권기승 | 완료 | 100%
| 보고서 | 결과 보고서 작성 | 1차 프로젝트 발표 자료 준비 |  | 전원 | 완료 | 100%

## 2차_프로젝트_WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots_2차 프로젝트 |  |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.11.03 |  |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.11.17 |  |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상세 내용 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M
[11 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
[11 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
MyCobot 320
| 구축 | 시험 환경 인프라 구축 | 시험 환경 세팅(컨베이어 벨트, 로봇 암) | 시험에서 사용될 컨베이어 벨트, 로봇 암 위치 지정 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | mycobot ros2 환경세팅 | 환경 세팅 후 github에 업로드 |  | 이건 | 완료 | 100%
예외처리 핸들러
| 설계 | 데이터 제작 | Anomaly Detection | 이상 탐지에 활용될 상자 제작 - 양품 3가지, 불량 6가지(각기 다른 패턴의 이상) 상자 제작 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | 데이터 제작 | Anomaly Detection | MVTec-AD Dataset 데이터 세트 이미지 출력 후, 상자에 붙이기 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | AI Computer Vision | Joint Detection | 제어 팀 x, y, θ 전달 Program 설계 [x, y 좌표 값 - Roll 값 전달] | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Joint Detection | J return AI 모델 설계 - J1, J2, J3, ..., J6 Read 후 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | YOLOv8 Anomaly Detection Task 수행 AI 모델 설계 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection Task 비교 실험 - 다이소 벨트 깔고 Test | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection Camera = Robot arm Camera 결정 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection 고도화 - Diffusion Anomaly Detection Task 수행 AI 모델 설계 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  | Joint Detection | Joint Detection model 설계 - RGB Masking + ResNet-50 | 권기승 | 완료 | 100%
| 개발 | AI Computer Vision | Joint Detection | 컨베이어 벨트에 이송 중인 상자 인식해 x, y 좌표 출력 & Roll 값 출력 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 1차 이미지 labeing - 각 이미지에 J Labeling | 권기승,김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-04
|  |  |  | 2차 이미지 labeing - 각 이미지에 J Labeling | 권기승,김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-05
|  |  |  | Joint Detection Model 설계 - Backbone Model 결정(ResNet-50) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 전처리 방법 결정(AI Model - YOLO) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | YOLO 이상 탐지 AI 모델 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | YOLO 이상 탐지 AI 모델 1차 테스트 완료 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | joint Detection 전처리 - RGB Masking | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | Joint Detection Model 모델 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | Joint Detection Model 모델 테스트 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 1차 Test | AI(Joint Detection) Model train - 1000 epoch | 권기승 | 중단 | 10%
|  |  |  | AI(Joint Detection) Model test | 권기승 | 중단 | 10%
|  |  |  | AI(Joint Detection) 이미지 수집 - 2차(210 장) Anomaly(6가지-각 20장), Normal(녹색: 50, 빨간색: 20, 파란색: 20) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | AI(Joint Detection) 이미지 전처리 - 지정 구역 색상 masking 후 나머지 0으로 변환해 학습 데이터 준비 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 원형 salt and pepper noise 추가 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 1. preprocess_RGB 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 2. preprocess_binary 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 3. preprocess_binary + noise_aug 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 진행 중 | 80%
|  |  |  | 1. preprocess_RGB 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 2. preprocess_binary 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 3. preprocess_binary + noise_aug 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 진행 중 | 80%
|  |  |  | 보정 알고리즘 개발 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | PLC 센서 1 -> AI(Anomaly Detection) test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | PLC 센서 2 -> AI(Joint Detection) test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | ros2 연동 | ros2 humble에 mycobot 실행 | ros2 humble에 mycobot 세팅 후 제어 확인 | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 <-> vision | vision 결과 토픽 발행 | vision 값 x, y, theta 값 토픽 통신(임시) | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 <-> vision | vision 결과 토픽 발행 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | 카메라 캐치 및 픽업 |  |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 연동 | ros 연동을 위해 코드 분해 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | python 코드 ros에 연동 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | 불량품 분별 알고리즘 | vision 토픽에 따른 목표 제어 | 정상, 이상에 따른 목표 지점 설정 후 제어 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025-11-04
|  | 동기 방식 제어 | 목표 angle_data를 동기 방식으로 제어 | 정상, 이상 판별 후. 목표 각도에 도달 했는지 피드백 후, 도달 시 다음 각도 이동 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11. 5
|  | 적재 알고리즘 | vision 토픽에 따른 적재 알고리즘 | 동일한 색상 물체를 적재하도록 로봇팔을 제어 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-05
|  | ROS 변경 | OS 윈도우 환경 -> 우분투 환경으로 로직 수정 |  | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.10
|  |  | 색깔 검출 기능 추가 | anomaly 중 하얀색 물체 윤곽선 인식을 위한 white 검출 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | 물체 잡는 위치 보정 | 픽존 위치 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  |  | 픽업 좌표 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | 예외처리 추가 | YOLO 판정: unknown 일시 정지하고 위치 보정하는 기능 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  |  | 그리퍼 물체 잡기 시도 실패 시 예외처리 기능 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | YOLO(이상탐지) + OpenCV(색깔검출) 통합 및 리팩토링 | ROS의 하나의 런치파일로 통합 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11.10
|  |  | DetectorNode → PickTarget 구조 통합. | DetectorNode에서 topic으로 보내는 result값을 통해 움직임을 만드는 Node 통합. | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  | 이슈체크 |  | 한번 픽업 시 카메라가 정지되고 이후에도 계속 해당 프레임으로 물체를 인식하는 문제 확인 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  | 통합 로직 체크 및 수정 | 기존 B 로봇암으로 구현된 통합 로직 실제 실습용 로봇암 세팅값으로 변경 | 초기 home 위치값 조정 | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | ` | robot.py 확인 및 수정작업 진행
PLC
| 프로그램(로직) 개발 | 컨베이어 벨트 작동 로직_(01) | 컨베이어벨트 제어 | LS INV 485 클라이언트 이용한 컨베이어 벨트 프로그램 개발 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | 센서 로직_(02) | 센서 제어 | 프로젝트에 상황에 맞게 포토 센서를 이용해서 컨베이어 벨트 시작 및 정지 개발 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | HMI 제작 | 화면 터치 프로그램 제작 1 |  | 이원영 | 완료 | 100%
|  | HMI 제작 | 화면 터치 프로그램 제작 2 | LS INV 485 클라이언트 HMI 작화 -> Modbus RTU HMI 작화 | 이원영 | 완료 | 100%
| 제어 및 통신 | OPC UA통신 | PLC 와 OPC UA 통신 | 간단한 Python OPC UA(서버) 패키지 를 이용해서 PLC 값을 읽거나 쓰는 프로그램 테스트 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | OPC UA + ROS 연계 | ROS 연동 | 간단한 Python OPC UA(서버) 패키지 를 이용해서 PLC 값을 읽거나 쓰는 프로그램 테스트 | 이원영 | 완료 | 100% | 2025-11-06
|  | PLC, ARM 연동 제어 | API를 이용한 통신 | PLC의 기능을 더불어 API를 이용한 로봇암 상태 출력 | 이원영 | 중단 | 0%
|  | PLC, ARM + ROS 연계 | ROS 연동 | PLC의 기능을 더불어 API를 이용한 로봇암 상태 출력 | 이원영 | 중단 | 0%
|  | PLC 고도화 작업 | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Main PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(RS485)로 인버터 제어 및 HMI(RS232C) 래더 프로그램 ] | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Sub PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(SR485)로 Main PLC 데이터 값 읽어오기 ] | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Sub PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(SR485)로 OPC UA 통신 ] | 이원영 | 진행 중 | 20%
|  | PLC 통신 검색 | Sub PLC + PC 통신 연동 | RS485 통신 규약에 따른 Sub PLC + PC 연동 연구 | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Gateway 사용 관련 Research | RS485/Ethernet Gateway 제품 검색 및 사용 방법 Research | 이원영 | 완료 | 100%
|  | PPT 정리 | 2차 프로젝트 PLC 부분 정리 | 2차 프로젝트 관련해서 PLC로 작업 했던 일 정리 및 PPT 작성 | 이원영 | 완료 | 100%
| 하드웨어 | 센서이슈 | RGB 색깔별 박스 센서 체크 안되는 이슈 확인 | 기존 환경에서 세팅된 벽 제거하는것으로 진행 -> 이에 따라 AI 비전 재학습 필요 | 이원영, 김윤섭 | 완료 | 100%
기타
| 테스트 | 기능테스트 | PLC
RobotArm
AI
|  | 통합테스트 | 시나리오 테스트 | 1차 윈도우 환경 통합 테스트 진행 -> 완료 | 전원 | 완료 |  | 2025.11.10
| 문서작성 | PT
2차 프로젝트 보고서

## db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE smart_factory;
-- 1. 장비 기본 정보 (AGV, PLC 등 모든 장비 공통)
CREATE TABLE devices (
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 고유 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류 (AGV, PLC, 로봇암, HMI)',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '장비 이름',
online TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '온라인 여부 (1=온라인, 0=오프라인)',
status_text VARCHAR(32) NULL COMMENT '상태 텍스트 (RUN / IDLE / ERROR)',
last_seen DATETIME(6) NULL COMMENT '마지막 데이터 수신 시각',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 갱신 시각',
PRIMARY KEY (device_id),
KEY idx_devices_type (device_type),
KEY idx_devices_last_seen (last_seen)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='모든 장비 공통 마스터 테이블';
-- 2. AGV 상태 기록
CREATE TABLE agv_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'AGV ID (devices.device_id FK)',
pos_x DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 X 좌표 (미터)',
pos_y DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 Y 좌표 (미터)',
heading DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 방향 θ (라디안 또는 도)',
battery_pct DOUBLE NOT NULL COMMENT '배터리 잔량 (%)',
speed DOUBLE NOT NULL COMMENT '현재 속도 (m/s)',
state_code VARCHAR(16) NULL COMMENT '상태 코드 (예: RUN, IDLE, ERR)',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_agv_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_agv_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV의 최신 상태 기록 테이블';
-- 3. PLC 상태 기록
CREATE TABLE plc_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'PLC ID (devices.device_id FK)',
run_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '운전 상태 (1=RUN, 0=STOP)',
ready_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '준비 상태 (1=READY)',
alarm_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '알람 발생 여부 (1=발생)',
total_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '총 생산 수량',
ng_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '불량 수량',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_plc_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_plc_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='PLC 최신 상태 기록 테이블';
-- 4. 지도(맵) 저장
CREATE TABLE maps (
map_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '맵 고유 ID',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '맵 이름',
map_image LONGBLOB NULL COMMENT '맵 이미지 데이터 (PNG/JPEG)',
map_json JSON NULL COMMENT '맵 메타데이터 (좌표/Occupancy Grid)',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '맵 생성 시각',
PRIMARY KEY (map_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='ROS에서 가져온 최신 지도 데이터 저장';
-- 5. 이벤트 로그
CREATE TABLE events (
event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이벤트 고유 ID',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류',
level ENUM('INFO','WARN','ERR') NOT NULL COMMENT '이벤트 심각도',
message TEXT NOT NULL COMMENT '이벤트 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '이벤트 발생 시각',
PRIMARY KEY (event_id),
KEY idx_events_device_time (device_id, created_at),
CONSTRAINT fk_events_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='장비별 이벤트 로그 테이블';
-- 6. 미션(작업 지시) 테이블
CREATE TABLE missions (
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 고유 ID',
description VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '미션 설명',
source_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '출발 지점',
target_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '도착 지점',
status ENUM('PENDING','IN_PROGRESS','DONE','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '미션 상태',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 갱신 시각',
PRIMARY KEY (mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV 또는 PLC의 작업 지시 정보';
-- 7. 미션 로그(단계별 기록)
CREATE TABLE mission_logs (
log_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 로그 고유 ID',
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '미션 ID',
step VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '단계 이름',
status ENUM('WAITING','RUNNING','DONE','ERROR') NOT NULL COMMENT '단계 상태',
message TEXT NULL COMMENT '단계 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '로그 생성 시각',
PRIMARY KEY (log_id),
KEY idx_mission_logs_mission (mission_id),
CONSTRAINT fk_mission_logs_mission FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='미션의 단계별 실행 로그';
step_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
step_no INT NOT NULL,
step_type ENUM('AGV_MOVE','PLC_WRITE','WAIT_TAG','SLEEP') NOT NULL,
payload JSON NULL, -- 좌표/태그/타임아웃 등
state ENUM('NEW','RUNNING','DONE','ERROR','SKIPPED') NOT NULL DEFAULT 'NEW',
ts_start DATETIME(6) NULL,
ts_end DATETIME(6) NULL,
PRIMARY KEY (step_id),
UNIQUE KEY uk_mission_step (mission_id, step_no),
CONSTRAINT fk_steps_mission
FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

## 피드백
확정 구매내역
산업용 웹캠 - 6만원
컨베이어 밸트(가죽) - 3천원
3d프린팅 필라멘트 - 2만원(2~3개 사야 될 수 있음)
그 외 기타 물품(테이프 등등) - 2만원
검토사항
라즈베리파이 8GB - 11만원(일단 보류)
보관함(다이소구매) - 5천원
컨베이어 벨트 - 10만원
(https://scipia.com/product/detail.html?product_no=1115&srsltid=AfmBOoqHQWRG7Kh2AgNvho8P_EprwJpaaXrwOch6I1Ut7RT9O0RrncxwL4E)
Wi-fi 랜카드 2개 5000 * 2 = 10,000
스펙스펙
프로젝트 발표 | 업데이트 된 내용을 발표
싱크로봇 | Q & A
이상 탐지에 대한 언급이 없는데 불량 탐지는 어떻게 수행할 것인가?
완전자동화를 목표로 프로젝트 시작 | [작업시퀀스 및 통신흐름도]: 컨베이어 작동 -> 불량품 캡처 및 대쉬보드 저장
주제 물류 이상탐지 및 이송 | A: 로봇 암에서 이상 탐지를 수행할 계획 -> 결함을 만들어서 이상 탐지할 계획
시작 동기 | 구체적인 AGV 충전소 아이디어는 어떻게 되는가?
품질 관리 딜레마 - 이상탐지 | 오차로 인해 해당 위치 위에 올라가 있는지 어떻게 알 수 있을까?
물류 이송 비효율 - 안정성 및 효율화 | 레이다로 탐지도 안될텐데
A: 아직 구체적으로 계획되어 있지 않다.
프로젝트 프로세스 구조 | 상자가 비어 있을 때, AGV가 이동 시킨다. -> count를 통해서 상자의 상황을 판단하겠다.
PLC - 하드웨어 상 프로젝트의 중심으로 활용 | -> HMI 전체 수량, 공급 수량 진행률은 어떻게 계산할 수 있나?
AI - Anomaly Detection - 이상탐지 | A: 층마다 리밋 스위가 있어서 하나씩 빠졌다고
Robot Arm - 비전 기반 자동 적재,
AGV - SLAM, 다중 라즈베리 파이 기반으로 다중 센서 융합 | 음성으로 PLC 제어를 했을 때 이점은 무엇?
Web - 중앙처리(사령탑), 관제시스템, 모니터링 | A: 통신 경험을 하기 위해서
피드백
기대 효과 | 내용 구성 다시할 것
품질혁신 - 불량품 유출률 감소 | 개선 포인트만 작성하니 무엇을 말하는건지 모르겠음 -> 이전 내용 포함해서 작성
비용절감 - 인건비/낭비 최소화 | history까지 발표할 필요 없다.
한 눈에 들어오는 순서도를 작성해야한다.
향 후 고도화 | 전체 흐름도 제시 후, 세부 순서도 제시
VLA
OCR | HMI
그 외 기타 | 많이 눌리는 버튼을 계산해서 사용자가 접근하기 쉽게 설계할 것
미흡한 부분
강사님 의견 | SynchroBots
피드백
발표구성 깔끔 | Q&A 시간 다 같이 나와서 응답
시간조절 좋음
1. 글자가 너무 많음 - 간단한 키워드만 넣기 + 발표자료는 표 그림 위주로 | 장점
발표 구성 깔끔, 시간 조절
2. 발표시에는 다 같이 나가서 지원
단점 - 경영자를 설득시켜야 한다.
3. 자료가 미흡(실제 연구자료 등의 사용하여 설득력 향상) | 단지 기술 개발도 중요하지만 경영진을 설득시키기 위해서는 "주어진 문제를 해결해서 어떤 의미를 가진다"를 어필해야한다.
4. 문제제기 -> 해결방안 | 글자가 많아서 아쉬움 - 그림 + 한 줄로 된 문구 (궁금증 유발 -> 발표자를 보도록)
기술적 해결방안보다 먼저 | 가르쳐 주는 것이 아니라 설명하는 것이기에 간단하게 그려서 보여주기 + 모두 설명하려 하지 말 것
어떠한 문제를 구체적으로 어떻게 해결할지에 대한 | 표, 그림을 위주로 보여주고 구두로 설명할 것
아이디어, 스토리 그리고 그걸 왜 써야하는지가 먼저 들어가야 된다. | PPT 버전(발표), Report 버전(원문) 2가지를 준비
5. 시나리오에 대한 설명이 부족 - 어떤 상황에서 어떻게 보여줄지 | 문제 인식
사용 시나리오 | 사람이 쓰이면 이상 발생률 증가, 인건비 많이 소모 됨 이를 가지고 있는 내용을 그래프로 비교하여 표시
예외사항에서의 처리 시나리오 | 문제 인식을 표현하는 한 문장 적어주고
이를 뒷받침하는 객관적인 자료 첨부
6. 마지막에 기술설명
프로젝트 개요 -> 솔루션 제시
기술 스택을 무엇을 사용할 것인지? -> 그래프로 그린 SW 그래프에 첨부해서 그리면 좋겠다.
* AGV 실무적으로 높은 평가를 받기 위한 방법에 대해 검토 | 기술적인 내용을 들어가기 전에 그 문제를 어떻게 풀어갈지 아이디어 형식으로 풀어내야한다.
멀티 웨이포인트 설정 | 전공자가 아니면 이해하기 어렵게 설명하면 안된다.
지도 맵핑에 대한 검토 | 즉, 이 문제를 어떻게 해결하려고 생각하고 있고 이를 기술적으로 어떻게 해결할 것이다.
프로젝트에서 AGV가 어떤 의미를 가지는가
4 Page. 하드웨어 architecture, 소프트웨어 architecture 분리(순서는 HW -> SW)
7. 물품구매시 기존 제품과의 비교 테스트 준비 | 시나리오에 대한 설명이 빠져있다.
사용 시나리오(고객이 어떻게 사용할 것이냐?)
현재의 문제 상황을 가정을 하고 이 문제를 이렇게 해결했다.
순서도 혹은 그림으로 어떤 순서로 문제가 해결되는지 설명
세부 기술 설명
개별 기술 설명하면서 전체 시나리오에서 어떤 역할을 하고 있으며 ~해서 필요하다.
필요성, 핵심 기술, 구현 내용 3박자로 간단하게 설명
질문 들어왔을 때 응답해주면 됨
역할 마다 무엇을 수행하고 있는지 간트 차트로 어떤 일을 수행하는데 얼마나 걸린다.
세부 기술 설명
Self-Supervised 사용하면 현 어떤 상황에서 어떤 장점을 가져오는지
강화 학습 사용하면 현 상황에서 어떤 문제를 해결할 수 있고 어떤 이점을 가지고 올 수 있나?
구매 하기 전 기대 효과 생각하고 배송 받은 후, 테스트 하고 아니면 반품
물품을 구매할 때 기대 효과를 작성한 후, 배송 받은 후, 기대 효과를 충족하는지 점검
왜? -> 가장 중요(필요한 이유, 어떤 효과를 수행하는지)
To - Do
빨리 기술을 구현한 후, 고도화를 통해서 완성
시스템 구축 빠르게 수행 -> 고도화를 통해 완성
Open Source를 통해 빠르게 프로토타입 개발
Tutorial 따라하며 학습 -> 응용
PT 버전 PPT, Doc 버전 PPT 준비

## 1118 발표 피드백 1차
스펙스펙 |  | 싱크로봇
1차 |  | 1차
좋은점 |  | 좋은점
프로젝트 주제 핵심 잘 설명 |  | 플로우 차트
시연영상 - 결론부터 |  | 해당 프로젝트를 해야되는고찰 및 시장조사
이후 개선사항에 대해서는 흐름이 괜찮음 |  | 아키텍처 설명은 준수(다만 2차 프로젝트 많이 미흡)
의문사항 생김-> 해소 + 또다른 의문 생김 -> 바로 해소 => 청자의 흥미유발 및 집중력 향상 |  | ai 비전 툴 비교
개별 테스트에 대한 차이를 잘설명
아쉬운점 | 스펙스펙
프로그램 설명시 기존 프로그램 설명 왜?
제약 요소 설명은 했으나 명확한 근거 및 해결안 제시 없음
동일 내용 분산시키지마라
rqt 그래프를 할용하였으나, 아키텍처를 잘 표현하지 못함
ppt 넘버링 및 제목 필수 - 없으면 어떤 부분설명인지 혼선
map을 보여줄거면 실제 지도가 있으면 같이 첨부해서 오차율을 보여주는것이 훨씬좋음
자체평가 소감 제외한점
새루운 기술에 대해 적용 시 반드시 그거에 대한 설명이 필요
아쉬운점 | 싱크로봇
아키텍처 설명시 하드웨어 소프트웨어를완전히 구분해서 설명하는게 좋음
플로우 차트에 대한 이해도 부족 -> 플로우 차트라고 하지만 실제 컴포넌트 다이어그램
컴포넌트 다이어그램에 추가할 만한내용 -> 주요 노드들이 어떻게 동작하는지는 포함하는게 좋음
wbs 첨부할거면 대분류 중분류정도 만 표시
파라미터수정했다면 정확히 어떤 파라미터를 수정했는지
2차 |  | 2차
좋은점 |  | 좋은점
미션설명에 대한 설명이 좋음
시각적인 전달방식이 잘 만듬
2차
아쉬운점 | 스펙스펙펙
이미지 사용시 그거에 대해어떤 기능들이 있는지 어떻게조절해서 해결했는지에 대한 내용이 부족
문제 원인 분석 시 어떤 문제 -> 해결안 -> 결과 순으로 어필하는게 좋음
아쉬운점 | 싱크로봇
현황 소개는 좋은나 그거를 해결할 솔루션이 부족
문제 제기 -> 이렇게 해결하였다는 논리구조가 필요 (설명 이 후 최종 설명한 솔루션으로 내용을 설명해도 괜찮)
미션설명에 대한 시각적 표현이 좀 더 필요
플로워 차트를 쓰는건 좋으나 먼거리 참가자가 볼 수 있도록 좀 더 시각적인 효과가 필요(현재거는 글자가 너무 작음)
아키텍쳐 부분에 대한 설명이 부족
기대효과를 쓴거 좋은나 명확한 근거자료가 없음
영상 혹은 이미지를 올릴떄 그 의미를 한문장 정도라도 기입
openCV를 설명할때 내용이 미흡 -> 미션을 수행하기 위해필요한 이유 코멘트로 남겨두기
수행결과를 만들때 멀티골 + vision 체크까지 넣었으면 좋았음