## 최종프로젝트_WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.11.18 |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.12.26 |  |  |  | 개발이슈(중지)
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 실제 소요일 | M | 1M | [12 empty] | 2M
[9 empty] | W | 3W | [5 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[9 empty] | D | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WEB
Front
1.1 실시간 갱신
/api/stream/state SSE 단일 채널 스트리밍 구현
주기적 상태 업데이트 처리
1.2 프론트엔드 - 대시보드 /dashboard
AGV 위치/헤딩 마커 표시
사이드 요약 패널: 배터리 %, 속도, 상태(RUN/IDLE/ERROR), 마지막 업데이트 시각
지도/리스트 클릭 → AGV or RobotArm 상세 페이지 이동
1.3 프론트엔드 - AGV 상세 /agv/<id>
현재 좌표(x, y, θ), 배터리, 속도, 상태 표시
미니 맵(주변 10~20m) + 위치 마커
최근 이벤트 10개 표시 (충돌 경고, 통신 끊김 등)
1.4 프론트엔드 - PLC 상세 /plc/<id>
작업 상태, 작업량, 불량률, 마지막 업데이트 표시
최근 이벤트 10개 표시
1.5 이벤트/로그 /logs
최근 N개 이벤트 타임라인 출력
필터: 레벨(INFO/WARN/ERR), 로봇ID 적용
BackEnd
2.1 Adapters (외부 연동 계층)
ROS 연동: AGV 상태(/pose, /battery, /state, /map) 구독/발행
PLC 연동: RUN/READY/ALARM/카운터 태그 폴링/쓰기 (OPC-UA, Modbus TCP 등)
2.2 Services (비즈니스 로직/상태 관리)
상태 캐싱: 최신 상태 유지, diff 기반 브로드캐스트 억제
지도 관리: Occupancy Grid → PNG/JSON 변환·캐시
이벤트 서비스: 상태 변화·이상 감지 → 이벤트 생성·저장·푸시
오케스트레이션: AGV–PLC 시퀀스 제어, 단계별 타임아웃/예외 처리
상태/연결 모니터링: 마지막 수신시각 기반 온라인 판정 및 재연결
안전/인터락 모니터링: E-STOP, SAFETY, AUTO/MANUAL 감시
2.3 외부 제공 인터페이스(데이터 통신)
/api/state: 모든 AGV + PLC 요약 상태
/api/robot/<id>: AGV 좌표·배터리·속도·상태
/api/plc/<id>: 작업 상태·작업량·불량률
/api/map: 최신 맵 PNG/JSON
/api/logs: 이벤트 로그 조회 (필터 적용)
실시간 푸시: SSE 또는 WebSocket, 단일 채널 스트리밍
2.4 DB
robots: 로봇 상태 스냅샷
plc_summary: PLC 상태 스냅샷
events: 이벤트 로그 저장
telemetry (선택): 궤적·분석용
2.5 통신/네트워크
PC ↔ AGV 라즈베리파이 (Wi-Fi/LAN)
ROS 통신 (ROS1: ROS_MASTER_URI / ROS2: DDS 자동발견)
PLC ↔ PC (OPC-UA, Modbus TCP 등)
기획 및 설계
문서 작성
|  | 인터페이스 정의서 양식 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  | 기능 정의서 작성 양식 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
| PPT | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 작성, 수정 및 보완 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 발표 | 권기승 | 완료 | 100%
| 제안서 작성 | web - Monitoring System | 시장 현황 조사 및 개선안 작성 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 25.11.19 | 1D
|  | PLC | 시장 현황 조사 및 개선안 작성 | 이원영 | 완료 | 100% | 25.11.20 | 1D
아키텍처 설계
|  | ROS 팩키지 구조 설계 |  | 이준엽
|  | WEB 프로젝트 구조 설계 |  | 김윤섭
| 모델링 설계 | AGV 적재 모델링 | SOILDWORKS Tool 이용해 각 파츠 모델링 작업 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | 컨베이어 벨트 연장 모델링 | SOILDWORKS Tool 이용해 각 파츠 모델링 작업 | 이원영 | 완료 | 100%
테스트
기획
테스트 시나리오 작성
테스트 항목 작성
수행
기능 테스트
|  | 통합 테스트 | 테스트 시나리오 및 성능 테스트 진행
|  | 피드백 확인 및 이슈 체크 | 에러 수정 진행
2차 테스트 진행

## 최종 프로젝트 PT 초안
최종 프로젝트 PT 초안
SynchRoBots -> 완전 자율화 Smart Factory
Smart Factory: PLC, Vision Inspection, RobotArm, AGV
프로젝트 개요
1. Smart Factory
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
2. Monitoring System
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
3. PLC
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
4. Vision Inspection
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
5. RobotArm
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
6. AGV
시장 성장 -> 현황 및 문제 인식 -> 해결 방법 -> 예상 개선 수치
프로젝트 내용
1. Smart Factory
목표 설정:
미션 수행 여부 평가 기준:
미션 수행 여부 목표 달성 전략:
미션 수행 속도 평가 기준:
미션 수행 속도 목표 달성 전략:
안정성 평가 기준:
안정성 목표 달성 전략:
2. Monitoring System
목표 설정:
미션 수행 여부 평가 기준:
미션 수행 여부 목표 달성 전략:
미션 수행 속도 평가 기준:
미션 수행 속도 목표 달성 전략:
안정성 평가 기준:
안정성 목표 달성 전략:
3. PLC
목표 설정:
미션 수행 여부 평가 기준:
미션 수행 여부 목표 달성 전략:
미션 수행 속도 평가 기준:
미션 수행 속도 목표 달성 전략:
안정성 평가 기준:
안정성 목표 달성 전략:
4. Vision Inspection
목표 설정: 이상 탐지 AI 모델의 성능을 개선
미션 수행 여부 평가 기준: ResNet-50, YOLO 모델의 이상 탐지 성능을 1% 이상 개선
미션 수행 여부 목표 달성 전략: 다양한 이상 탐지 모델 테스트, Self-supervised Contrastive Learning 적용
미션 수행 속도 평가 기준: 컨베이어 벨트 위에 지나가는 물체를 탐지 후 3초 이내에 inference해 정확한 output 추출
미션 수행 속도 목표 달성 전략: 모델 경량화
안정성 평가 기준: Accuracy, AU-PR, AU-ROC, F1-Score
안정성 목표 달성 전략: 모든 메트릭에서 이전 방법 보다 개선된 수치 제시
5. RobotArm
목표 설정:
미션 수행 여부 평가 기준:
미션 수행 여부 목표 달성 전략:
미션 수행 속도 평가 기준:
미션 수행 속도 목표 달성 전략:
안정성 평가 기준:
안정성 목표 달성 전략:
6. AGV
목표 설정:
미션 수행 여부 평가 기준:
미션 수행 여부 목표 달성 전략:
미션 수행 속도 평가 기준:
미션 수행 속도 목표 달성 전략:
안정성 평가 기준:
안정성 목표 달성 전략:
프로젝트 구조
1. Smart Factory(PLC+Vision Inspection+RobotArm+AGV) 흐름 제시
Smart Factory Flow Chart(논리 설명)
Hardware Architecture(Component Diagram) - PC <-> PLC <-> Camera <-> RobotArm <-> AGV
Software Architecture(Component Diagram) - Web <-> PLC <-> AI 이상 탐지 <-> RobotArm <-> AGV - 회의 필요
ROS Flow Chart - 각 노드들 넣어주고 중요 기능 노드 강조
2. Monitoring System 흐름 제시
Software Flow Chart
3. PLC 흐름 제시
Hardware Architecture(Component Diagram) - PC <-> PLC <-> Camera <-> RobotArm <-> AGV
Software Architecture(Component Diagram) - Web <-> PLC <-> AI 이상 탐지 <-> RobotArm <-> AGV - 회의 필요
4. Vision Inspection 흐름 제시
Hardware Architecture(Component Diagram) - PC <-> PLC <-> Camera <-> RobotArm <-> AGV
Software Architecture(Component Diagram) - Web <-> PLC <-> AI 이상 탐지 <-> RobotArm <-> AGV - 회의 필요
5. RobotArm 흐름 제시
Hardware Architecture(Component Diagram) - PC <-> PLC <-> Camera <-> RobotArm <-> AGV
Software Architecture(Component Diagram) - Web <-> PLC <-> AI 이상 탐지 <-> RobotArm <-> AGV - 회의 필요
6. AGV 흐름 제시
Hardware Architecture(Component Diagram) - PC <-> PLC <-> Camera <-> RobotArm <-> AGV
Software Architecture(Component Diagram) - Web <-> PLC <-> AI 이상 탐지 <-> RobotArm <-> AGV - 회의 필요
활용 방안 및 기대 효과
1. Smart Factory(PLC+Vision Inspection+RobotArm+AGV)
2. Monitoring System
3. PLC
4. Vision Inspection
5. RobotArm
6. AGV
프로젝트 팀 역할 / 담당
권기승 역할: Computer Vision, RobotArm
권기승 세부 업무:
김윤섭 역할:
김윤섭 세부 업무:
이건 역할:
이건 세부 업무:
이원영 역할:
이원영 세부 업무:
이준엽 역할:
이준엽 세부 업무:
프로젝트 수행 경과
[프로젝트 개요]에서 제시한 [현황 및 문제 인식 -> 해결 방법]을 기반해서 [프로젝트 내용]의 [미션 수행] 내용을 작성
1. Smart Factory(PLC+Vision Inspection+RobotArm+AGV)
2. Monitoring System
3. PLC
4. Vision Inspection
5. RobotArm
6. AGV

## 1차 프로젝트 WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots_1차 프로젝트 |  |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.10.23 |  |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.10.31 |  |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상세 내용 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M
[10 empty] | W | 3W |  |  |  | 4W
[10 empty] | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
AGV 자율 주행
| 물체인식 | 환경 구축 | OS: Ubuntu 20.04 환경 구축 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Open CV 신호등 방향등 인식 | 신호등을 어떻게 인식할 것인가? | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  |  | 신호등의 방향등을 인식한 후, 이건(AGV 제어 팀에게 전달) return 값: (integer)0: 좌, 1: 우 | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 수집 | AGV 내장 카메라로 왼쪽 화살표 200장 촬영 / Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 / rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | 권기승 | 완료 | 100% | 3h | 3h
|  |  | 학습 이미지의 학습 방법 결정(RGB, Grayscale, Contour) | 내가 고민을 하고 있는 문제가 있어. -AGV가 주행을 하면서 내장된 카메라를 통해서 화살표 이미지를 촬영해. -화살표 이미지는 왼쪽을 향한 화살표가 있고 오른쪽을 향한 화살표가 있어. -우선 AI 모델을 만들어서 왼쪽을 향한 화살표로 인식이 되면 0을 출력하고 오른쪽을 향한 화살표를 인식하면 1을 출력하는거야. - -현재 200장의 왼쪽 화살표 RGB 이미지를 확보했어. -그 다음으로 학습에 참여시킬 이미지를 무엇으로 할 것이냐가 문제야. -즉, 원천 이미지 200장을 얻었으니 -1. 원천 이미지 200 장을 활용해서 학습할 것인지. -2. 원천 이미지를 Grayscale로 변환해서 학습할 것인지. -3. 원천 이미지를 GrayScale로 변환한 후, 윤곽을 추출한 이미지를 학습할 것인지. - -이 세 가지가 문제야. -더 생각해보면 inference 단계에서 AGV에 내장된 Raspberry Pi 4에 4G를 사용하고 있어. -따라서 AGV가 주행을 하면서 카메라로 촬영하고 Grayscale로 변환, 윤곽 추출 프로세스가 추가되는데 무리가 되지 않나 고민되네. | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 데이터로 학습) |  | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 -> GrayScale) | PC(Pub) -> AGV(Subscribe) 통신으로 PC(GPU)로 AI Inference - | 권기승 | 중단 | -1% | 1h
|  |  | 학습 이미지 준비(원천 -> Contour) | PC에서 inference 하므로 정보 손실 적은 원천 데이터 사용 | 권기승 | 중단 | -1%
|  |  | Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 | Flip 활용해 왼쪽 화살표에서 오른쪽 화살표 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  |  | rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | -30, -20, -10, 10, 20, 30 rotation 이미지 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  |  | 밝기에 Robust한 Augmentation 적용 |  | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식(1. YOLO 모델) | Data labeling | label studio를 활용해 data labeling - Classification ver. | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  |  | Data labeling | label studio를 활용해 data labeling - Objected Detection ver. | 권기승 | 완료 | 100% | 3h | 3h
|  |  | YOLO 모델 학습 | YOLO epoch 100 설정 후, 학습 완료 -> 오른쪽 화살표, 왼쪽 화살표 차이를 학습을 잘 못함. epoch -> 500으로 변경 | 권기승 | 완료 | 100% | 2h | 2h
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | label studio 데이터 labeling[대응 방안 조사(왼쪽 화살표 이미지를 오른쪽 화살표 좌우 대칭해서 사용 --> 모델 학습 혼란 야기)] | 권기승 | 완료 | 100% | 4h
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | 100 epoch 학습 시 좌, 우 화살표 구별 못함(조명 차이) -> epoch 300 학습, 학습 데이터 확대해서 학습, epoch 30 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | 같은 상황에서 오른쪽 28장 왼쪽 28장 학습 데이터 준비 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | YOLO 모델 학습 데이터 수정 | Label-studio YOLO 학습 완료 - fliplr = 0, 테스트 완료 | 권기승, 김윤섭 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식(ResNet50 모델) | 2. Resnet Model Backbone Network 설계 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 모델 학습 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 모델 추론 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식 비교 | YOLOv8 vs. ResNet-50 | Accuracy, F1-score, AUROC, AUPR 측정 비교 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 비교 분석 | Accuracy, F1-score, AUROC, AUPR 분석 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Deep Learing 방향등 인식(Diffusion 모델) | Diffusion Research | 대부분의 task에서 Detection task가 Classification task보다 더 나은 성능을 보여준다. | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(Diffusion 모델) | 2. Diffusion Model Backbone Network 설계 | Diffusion 최신 모델을 사용하기 위해 CUDA, cuDNN, 드라이버 재설치 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(모델 + Adjacent) | 3. X Model + Adjacent |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식(ResNet50 모델) | Yolo <-> x model <-> x model + Adjacent Aug 비교 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
| ROS 패키지 구축 | 패키지 구조 설계 - PPT | AVG와 PC의 ROS 패키지 구조 구축 | ROS1 noetic Pi4 (AGV) 패키지 구조 / ROS1 noetic Pi4 (AGV -> SBC 추가) 패키지 구조/ ROS1 noetic (PC) 패키지 구조 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1.5h
|  |  | AVG와 PC의 ROS 패키지 기반 노드 구성도 작성 | 각각 SBC 및 PC ROS 패키지 구조 노드 구성 작성 | 이원영 | 중단 | -1% | 2h
|  | 패키지 구조 실행 - 통신 | AVG와 PC의 Subscribers / Publishers 확인 | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) + PC 간의 통신 연결 후 Subscribers / Publishers 통신 확인 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  | 패키지 구조 통합 | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  |  | ROS1(AGV) + PC(듀얼부팅) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  |  | ROS1(AGV) + ROS1(추가 SBC) + PC(듀얼부팅) 통합 |  | 이원영 | 중단 | -1%
|  | 패키지 구조 통합 - PPT | AGV 1차 프로젝트 진행 후 패키지 구조 고도화 | 1차 프로젝트 미션 후에 최종으로 만들어진 패키지 구조에 대해 PPT 정리 | 이원영 | 시작 전 | 0%
| AGV 이동 및 지도 Mapping | 분석 | Myagv AGV_UI 팩키지 로직 분석 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | 각 파트별 처리 협의 | 팩키지 전체 구조 및 각 파트별 기능 구현 범위 협의 | 김윤섭
|  | 기능 | Ridar 센서 실행 - odometry launch 별도 실행 노드 구현 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | joystick 노드 구현 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | Map 제작 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
navigation
|  | 환경설정 | 라즈베리파이(p2) os 및 myagv 구축 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | navigation launch파일 실행 python 파일 구현 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 가상환경에서 학습된 map파일 수정 편집하여 장애물 삽입 |  | 이준엽 | 완료 | 100%
|  |  | 실제 test환경에서 mappig된 지도를 수정 |  | 이준엽 | 완료 | 100%
|  |  | 수정한 지도를 통해 navigation 실행 | 지도를 수정하지 않고 SLAM 통한 mapping을 더욱 정확하게 보완했음. | 이준엽 | 중단 | -1%
|  |  | navigation 실행 후 parameter 변경하여 최적화 |  | 이준엽 | 중단 | -1%
|  |  | odometry Scaling | 실제 이동 값과 odometry의 값을 비교하여 그 오차만큼 scaling하여 값을 보간함. | 이건, 이준엽 | 완료 | 100%
|  | 기능 | 멀티 goal 생성 pub 구현 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 조건에 따라 goal 생성 변경 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 미션에 필요한 노드 통합 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 동적장애물 회피를 위한 teb_local_planner 패키지 설치 및 적용 | 패키지 설치는 완료 되었으나, 파라미터 수정 경로가 잘못 되어 제대로된 파라미터 수정 값을 통한 제어를 못한채 프로젝트 종료 | 이준엽 | 중단 | -1%
ROS 통신
|  | 환경설정 | 라즈베리파이(p1), 라즈베리파이(p2), pc, ros 설정 후 통신 |  | 이원영 | 완료 | 100% | 0.5h | 1h
|  |  | PC -> P1 비전으로 Sub/Pub 확인 | 간단한 비전 프로그램을 실행 시켜 ROS 통신으로 값이 오는지 확인 | 이원영 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  | 기능 | p1 <-> p2 ros1으로 연동 후 navigation 실행 |  | 이건 | 중단 | 100%
|  |  | p1 -> pc ros1으로 카메라결과 전송 후 pc에서 ai 비전 실행 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | pc -> p1 ai 결과값을 p1으로 전송 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | pc로 부터 받은 결과로 p1에서 navigation 실행 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | 모든 ros node 통합 | 시간부족 추후 필요 | 이건 | 작업보류 | -1%
|  |  | p1 <-> PC 카메라 비전 데이터 연계 개발 |  | 김윤섭 | 완료 | 100%
| 통합 | 팩키지 |  | vision 카메라 node 기능 통합에 용이하게 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100%
기타
|  | 하드웨어 | AGV 라즈베리 파이 교체 시도 | 실패 - 조립복잡도 생각보다 높음, 시간소요가 클것으로 판단하여 보류 | 이건, 김윤섭 | 작업보류 | -1%
|  | 테스트 | 기능 테스트 | 카메라, 지도 작성, navigation, | 이건, 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | 통합 테스트 |  | 전원 | 완료 | 100%
|  | 환경 설정 | 원영이 notebook AI 학습 노트북으로 사용 | Sub PC VS Code, Barrier, anaconda, cuda, cudnn, ... 설치 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 원영이 notebook AI 학습 노트북으로 사용 | NVIDIA Driver <-> CUDA <-> cuDNN 버전 troubleshooting | 권기승 | 완료 | 100%
|  | git | git hub myAGV_Project push | AI 관련 함수, 유틸, 데이터 업로드 | 권기승 | 완료 | 100%
| 보고서 | 결과 보고서 작성 | 1차 프로젝트 발표 자료 준비 |  | 전원 | 완료 | 100%

## 2차_프로젝트_WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots_2차 프로젝트 |  |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.11.03 |  |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.11.17 |  |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상세 내용 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M
[11 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
[11 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
MyCobot 320
| 구축 | 시험 환경 인프라 구축 | 시험 환경 세팅(컨베이어 벨트, 로봇 암) | 시험에서 사용될 컨베이어 벨트, 로봇 암 위치 지정 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | mycobot ros2 환경세팅 | 환경 세팅 후 github에 업로드 |  | 이건 | 완료 | 100%
예외처리 핸들러
| 설계 | 데이터 제작 | Anomaly Detection | 이상 탐지에 활용될 상자 제작 - 양품 3가지, 불량 6가지(각기 다른 패턴의 이상) 상자 제작 | 권기승 | 완료 | 100%
|  | 데이터 제작 | Anomaly Detection | MVTec-AD Dataset 데이터 세트 이미지 출력 후, 상자에 붙이기 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | AI Computer Vision | Joint Detection | 제어 팀 x, y, θ 전달 Program 설계 [x, y 좌표 값 - Roll 값 전달] | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Joint Detection | J return AI 모델 설계 - J1, J2, J3, ..., J6 Read 후 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | YOLOv8 Anomaly Detection Task 수행 AI 모델 설계 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection Task 비교 실험 - 다이소 벨트 깔고 Test | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection Camera = Robot arm Camera 결정 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | Anomaly Detection 고도화 - Diffusion Anomaly Detection Task 수행 AI 모델 설계 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  | Joint Detection | Joint Detection model 설계 - RGB Masking + ResNet-50 | 권기승 | 완료 | 100%
| 개발 | AI Computer Vision | Joint Detection | 컨베이어 벨트에 이송 중인 상자 인식해 x, y 좌표 출력 & Roll 값 출력 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 1차 이미지 labeing - 각 이미지에 J Labeling | 권기승,김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-04
|  |  |  | 2차 이미지 labeing - 각 이미지에 J Labeling | 권기승,김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-05
|  |  |  | Joint Detection Model 설계 - Backbone Model 결정(ResNet-50) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 전처리 방법 결정(AI Model - YOLO) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | Anomaly Detection | YOLO 이상 탐지 AI 모델 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | YOLO 이상 탐지 AI 모델 1차 테스트 완료 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | joint Detection 전처리 - RGB Masking | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | Joint Detection Model 모델 학습 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | Joint Detection Model 모델 테스트 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  | 1차 Test | AI(Joint Detection) Model train - 1000 epoch | 권기승 | 중단 | 10%
|  |  |  | AI(Joint Detection) Model test | 권기승 | 중단 | 10%
|  |  |  | AI(Joint Detection) 이미지 수집 - 2차(210 장) Anomaly(6가지-각 20장), Normal(녹색: 50, 빨간색: 20, 파란색: 20) | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | AI(Joint Detection) 이미지 전처리 - 지정 구역 색상 masking 후 나머지 0으로 변환해 학습 데이터 준비 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 원형 salt and pepper noise 추가 | 권기승 | 완료 | 100%
|  |  |  | 1. preprocess_RGB 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 2. preprocess_binary 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 3. preprocess_binary + noise_aug 데이터로 학습한 모델 Train 1000 epoch | 권기승 | 진행 중 | 80%
|  |  |  | 1. preprocess_RGB 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 2. preprocess_binary 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | 3. preprocess_binary + noise_aug 데이터로 학습한 모델 Test | 권기승 | 진행 중 | 80%
|  |  |  | 보정 알고리즘 개발 | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | PLC 센서 1 -> AI(Anomaly Detection) test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  |  |  | PLC 센서 2 -> AI(Joint Detection) test | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | ros2 연동 | ros2 humble에 mycobot 실행 | ros2 humble에 mycobot 세팅 후 제어 확인 | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 <-> vision | vision 결과 토픽 발행 | vision 값 x, y, theta 값 토픽 통신(임시) | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 <-> vision | vision 결과 토픽 발행 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | 카메라 캐치 및 픽업 |  |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | ros2 연동 | ros 연동을 위해 코드 분해 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  |  | python 코드 ros에 연동 |  | 이건 | 완료 | 100%
|  | 불량품 분별 알고리즘 | vision 토픽에 따른 목표 제어 | 정상, 이상에 따른 목표 지점 설정 후 제어 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025-11-04
|  | 동기 방식 제어 | 목표 angle_data를 동기 방식으로 제어 | 정상, 이상 판별 후. 목표 각도에 도달 했는지 피드백 후, 도달 시 다음 각도 이동 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11. 5
|  | 적재 알고리즘 | vision 토픽에 따른 적재 알고리즘 | 동일한 색상 물체를 적재하도록 로봇팔을 제어 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025-11-05
|  | ROS 변경 | OS 윈도우 환경 -> 우분투 환경으로 로직 수정 |  | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.10
|  |  | 색깔 검출 기능 추가 | anomaly 중 하얀색 물체 윤곽선 인식을 위한 white 검출 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | 물체 잡는 위치 보정 | 픽존 위치 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  |  | 픽업 좌표 수정 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | 예외처리 추가 | YOLO 판정: unknown 일시 정지하고 위치 보정하는 기능 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  |  | 그리퍼 물체 잡기 시도 실패 시 예외처리 기능 추가 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  |  | YOLO(이상탐지) + OpenCV(색깔검출) 통합 및 리팩토링 | ROS의 하나의 런치파일로 통합 | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11.10
|  |  | DetectorNode → PickTarget 구조 통합. | DetectorNode에서 topic으로 보내는 result값을 통해 움직임을 만드는 Node 통합. | 이준엽 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  | 이슈체크 |  | 한번 픽업 시 카메라가 정지되고 이후에도 계속 해당 프레임으로 물체를 인식하는 문제 확인 | 김윤섭 | 완료 | 100% | 2025.11.11
|  | 통합 로직 체크 및 수정 | 기존 B 로봇암으로 구현된 통합 로직 실제 실습용 로봇암 세팅값으로 변경 | 초기 home 위치값 조정 | 김윤섭 | 완료 | 100%
|  |  | ` | robot.py 확인 및 수정작업 진행
PLC
| 프로그램(로직) 개발 | 컨베이어 벨트 작동 로직_(01) | 컨베이어벨트 제어 | LS INV 485 클라이언트 이용한 컨베이어 벨트 프로그램 개발 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | 센서 로직_(02) | 센서 제어 | 프로젝트에 상황에 맞게 포토 센서를 이용해서 컨베이어 벨트 시작 및 정지 개발 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | HMI 제작 | 화면 터치 프로그램 제작 1 |  | 이원영 | 완료 | 100%
|  | HMI 제작 | 화면 터치 프로그램 제작 2 | LS INV 485 클라이언트 HMI 작화 -> Modbus RTU HMI 작화 | 이원영 | 완료 | 100%
| 제어 및 통신 | OPC UA통신 | PLC 와 OPC UA 통신 | 간단한 Python OPC UA(서버) 패키지 를 이용해서 PLC 값을 읽거나 쓰는 프로그램 테스트 | 이원영 | 완료 | 100%
|  | OPC UA + ROS 연계 | ROS 연동 | 간단한 Python OPC UA(서버) 패키지 를 이용해서 PLC 값을 읽거나 쓰는 프로그램 테스트 | 이원영 | 완료 | 100% | 2025-11-06
|  | PLC, ARM 연동 제어 | API를 이용한 통신 | PLC의 기능을 더불어 API를 이용한 로봇암 상태 출력 | 이원영 | 중단 | 0%
|  | PLC, ARM + ROS 연계 | ROS 연동 | PLC의 기능을 더불어 API를 이용한 로봇암 상태 출력 | 이원영 | 중단 | 0%
|  | PLC 고도화 작업 | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Main PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(RS485)로 인버터 제어 및 HMI(RS232C) 래더 프로그램 ] | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Sub PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(SR485)로 Main PLC 데이터 값 읽어오기 ] | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Main PLC + Sub PLC 슬레이브 연동 | Sub PLC -> P2P 사용 [ Modbus RTU(SR485)로 OPC UA 통신 ] | 이원영 | 진행 중 | 20%
|  | PLC 통신 검색 | Sub PLC + PC 통신 연동 | RS485 통신 규약에 따른 Sub PLC + PC 연동 연구 | 이원영 | 완료 | 100%
|  |  | Gateway 사용 관련 Research | RS485/Ethernet Gateway 제품 검색 및 사용 방법 Research | 이원영 | 완료 | 100%
|  | PPT 정리 | 2차 프로젝트 PLC 부분 정리 | 2차 프로젝트 관련해서 PLC로 작업 했던 일 정리 및 PPT 작성 | 이원영 | 완료 | 100%
| 하드웨어 | 센서이슈 | RGB 색깔별 박스 센서 체크 안되는 이슈 확인 | 기존 환경에서 세팅된 벽 제거하는것으로 진행 -> 이에 따라 AI 비전 재학습 필요 | 이원영, 김윤섭 | 완료 | 100%
기타
| 테스트 | 기능테스트 | PLC
RobotArm
AI
|  | 통합테스트 | 시나리오 테스트 | 1차 윈도우 환경 통합 테스트 진행 -> 완료 | 전원 | 완료 |  | 2025.11.10
| 문서작성 | PT
2차 프로젝트 보고서

## 제안서 ㅍ드백
스펙스펙
개요설명
긴급 정지 이외의 제어기능 존재? | 온습도 조절이 되는건지 아니면 그 값을 받아서 로그만 남기는건지
원통형에 담는 물체는 어떤걸 사용하는지?
불량 양품은 어떻게?
적재 및 박스 교체는 어떻게 | 지게차 모델링은?
흐름도가 이해안됨
PLC 흐름도는 기술검토가 된건지?
ROS 컨트롤러에 web을 설계?
그 음성은 ros컨트롤러에서 처리한다고 했는데 input은 어디서?
싱크로봇
시나리오 미흡
인터페이스 및 설계 관련 내용 정리
---> 제안서 발표시 개발단계에서 작업을 어떻게 하겠다가 미흡했던걸로 판단

## db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE smart_factory;
-- 1. 장비 기본 정보 (AGV, PLC 등 모든 장비 공통)
CREATE TABLE devices (
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 고유 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류 (AGV, PLC, 로봇암, HMI)',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '장비 이름',
online TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '온라인 여부 (1=온라인, 0=오프라인)',
status_text VARCHAR(32) NULL COMMENT '상태 텍스트 (RUN / IDLE / ERROR)',
last_seen DATETIME(6) NULL COMMENT '마지막 데이터 수신 시각',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 갱신 시각',
PRIMARY KEY (device_id),
KEY idx_devices_type (device_type),
KEY idx_devices_last_seen (last_seen)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='모든 장비 공통 마스터 테이블';
-- 2. AGV 상태 기록
CREATE TABLE agv_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'AGV ID (devices.device_id FK)',
pos_x DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 X 좌표 (미터)',
pos_y DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 Y 좌표 (미터)',
heading DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 방향 θ (라디안 또는 도)',
battery_pct DOUBLE NOT NULL COMMENT '배터리 잔량 (%)',
speed DOUBLE NOT NULL COMMENT '현재 속도 (m/s)',
state_code VARCHAR(16) NULL COMMENT '상태 코드 (예: RUN, IDLE, ERR)',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_agv_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_agv_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV의 최신 상태 기록 테이블';
-- 3. PLC 상태 기록
CREATE TABLE plc_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'PLC ID (devices.device_id FK)',
run_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '운전 상태 (1=RUN, 0=STOP)',
ready_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '준비 상태 (1=READY)',
alarm_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '알람 발생 여부 (1=발생)',
total_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '총 생산 수량',
ng_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '불량 수량',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_plc_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_plc_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='PLC 최신 상태 기록 테이블';
-- 4. 지도(맵) 저장
CREATE TABLE maps (
map_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '맵 고유 ID',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '맵 이름',
map_image LONGBLOB NULL COMMENT '맵 이미지 데이터 (PNG/JPEG)',
map_json JSON NULL COMMENT '맵 메타데이터 (좌표/Occupancy Grid)',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '맵 생성 시각',
PRIMARY KEY (map_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='ROS에서 가져온 최신 지도 데이터 저장';
-- 5. 이벤트 로그
CREATE TABLE events (
event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이벤트 고유 ID',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류',
level ENUM('INFO','WARN','ERR') NOT NULL COMMENT '이벤트 심각도',
message TEXT NOT NULL COMMENT '이벤트 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '이벤트 발생 시각',
PRIMARY KEY (event_id),
KEY idx_events_device_time (device_id, created_at),
CONSTRAINT fk_events_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='장비별 이벤트 로그 테이블';
-- 6. 미션(작업 지시) 테이블
CREATE TABLE missions (
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 고유 ID',
description VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '미션 설명',
source_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '출발 지점',
target_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '도착 지점',
status ENUM('PENDING','IN_PROGRESS','DONE','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '미션 상태',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 갱신 시각',
PRIMARY KEY (mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV 또는 PLC의 작업 지시 정보';
-- 7. 미션 로그(단계별 기록)
CREATE TABLE mission_logs (
log_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 로그 고유 ID',
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '미션 ID',
step VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '단계 이름',
status ENUM('WAITING','RUNNING','DONE','ERROR') NOT NULL COMMENT '단계 상태',
message TEXT NULL COMMENT '단계 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '로그 생성 시각',
PRIMARY KEY (log_id),
KEY idx_mission_logs_mission (mission_id),
CONSTRAINT fk_mission_logs_mission FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='미션의 단계별 실행 로그';
step_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
step_no INT NOT NULL,
step_type ENUM('AGV_MOVE','PLC_WRITE','WAIT_TAG','SLEEP') NOT NULL,
payload JSON NULL, -- 좌표/태그/타임아웃 등
state ENUM('NEW','RUNNING','DONE','ERROR','SKIPPED') NOT NULL DEFAULT 'NEW',
ts_start DATETIME(6) NULL,
ts_end DATETIME(6) NULL,
PRIMARY KEY (step_id),
UNIQUE KEY uk_mission_step (mission_id, step_no),
CONSTRAINT fk_steps_mission
FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;