## 2025-10-23 목요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 1
일시 | 2025-10-23 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 업무 보고 | 김윤섭 - 산풀물 양식 정리 이건, 이준엽 - 라즈베리파이 2개 사이에 연동을 통한 부하 분산 작업 권기승 - 프로젝트 PT 작성 및 발표 진행 이원영 - Modbus를 이용한 PLC 와 PC 통신 R&D
논의 내용 | 1차 프로젝트 분석 및 업무 분담 권기승 - 카메라를 통한 방향 확인(AI & OpenCV활용) 김윤섭 - 주행 시 모터 보정 및 SLAM을 통합 mapping 이건 - 라즈베리파이 2개 연동을 통한 부하 분산 작업 이준엽 - navigation 및 동적 장애물 처리 기능 구현 이원영 - ROS 패키지 프레임워크 구축 및 노드 구성도 작성
특이 사항
추후 일정 | 10.28까지 1차 프로젝트 집중 후 28일 주간회의 진행 결과에 따라 일부 인원 제외 메인 프로젝트의 업무 진행
작성자 : 김윤섭

## 2025-10-24 금요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 2
일시 | 2025-10-23 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 업무 보고 | 권기승 - 데이터 수집 완료 이원영 - 패키지 설계 완료 이 건 - AGV간 통신 성공 이준엽 - MAP 수정 및 Nav 실험 김윤섭 - AGV_UI를 이요한 MAP 구현
논의 내용 | 1차 프로젝트 분석 및 업무 분담 권기승 - 수집한 데이터 기반으로 학습 준비중 이원영 - 패키지 설계 고도화 및 HW 간 통신 R&D 이 건 - Nav 가중 경로 기능 구현중 이준엽 - Map 디자인 수정 및 실제 운행 테스트 준비 김윤섭 - 별도의 패키지 생성하여 조이스틱으로 Map 구형 진행중
특이 사항
추후 일정 | 10.28까지 1차 프로젝트 집중 후 28일 주간회의 진행 결과에 따라 일부 인원 제외 메인 프로젝트의 업무 진행
작성자 : 이원영

## 2025-10-28 화요일
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 주간 회의 - 3
일시 | 2025-10-28 | 장소 |  | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이건
주간 엄무 보고 | 권기승 - 비전(Vision) 작업을 진행했으나, 결과가 좋지 않음 이준엽 - AGV Nav(네비게이션) 롤(Role) 수행 이 건 - 지도는 만들었으나, 일부 룸(Room)과 벽 위치가 살짝 부정확한 문제가 있어 수정이 필요함 이원영 - 간단한 비전 프로그램으로 ROS 통신 (Pub/Sub) 확인 완료 김윤섭 - AGV 라이더로 맵을 만들려고 시도했으나 하드웨어 문제로 작업이 잘 안 되었음
논의 내용 | 권기승 - 비전이 잘 안 되는 상황이므로, 다시 비전을 바꿔서 데이터 수집부터 다시 진행하기로 결정 김윤섭 - 권기승 팀원과 협력하여 같이 데이터 수집 작업 진행 이준엽 - 라이다 센서를 돌리면서 맵 수정 작업 진행 이 건 - 갈림길에서 왼쪽, 오른쪽 가겠금 테스트 해보기 이원영 - AGV 위에 올릴 모델링 작업 진행
특이 사항
추후 일정 | 밀린 작업 마무리 이후 내일 통합 테스트
작성자 : 이원영

## 2025-10-31 금요일(최종)
회의록
회의제목 | 1차 프로젝트 최종 회의
일시 | 2025-10-31 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 김윤섭
주간 엄무 보고 | 권기승 - 데이터 수집 및 라벨링 진행. - YOLO와 ResNet 모델 개발 및 비교. - 평가 매트릭스(어큐러시, Auroc 등) 분석. - 최종적으로 비전 전반 및 PPT/보고서 작성을 담당함 |  |  | 논의 내용 | 1. 프로젝트 진행 속도 지연 및 분업 문제 ◦ AGV 팀 분업 문제 : 프로젝트 진행 속도가 많이 늦어졌으며, 그 원인으로 AGV 팀 내에서 분업이 제대로 이루어지지 않은 점이 지적 됨 ◦ 업무 중복 : AGV 팀 내에서 시너지를 낼 수 없는 중복된 업무가 많았음이 확인 되었음 ◦ 개선 방안 : AGV 팀이 분리가 되어 각자의 방향으로 진행하고 회의를 통해 맞춰오는 프로세스가 필요하다는 의견이 제시 됨 / 프로젝트 진행 시 너무 큰 목표보다는 작은 목표로 소분화하여 나아가는 것이 정리와 공유에 용이함이 강조 2. 형상 관리(Git) 문제 및 협업 부재 ◦ 협업 환경 부재 : 형상 관리(Git)가 제대로 이루어지지 않아 협업이 매우 어려웠음. Git에 올린 패키지를 내려받아도, 빌드 및 패키지 설치 등의 추가 작업이 필요하여 다른 팀원들이 즉시 작업을 시작할 수 없는 환경 이었다는걸 발견. 이는 프로젝트 전반을 누구라도 실행할 수 있어야 한다는 목표에 부합하지 못함 ◦ Git 기능 인식 부족 : 팀원들이 Git의 기능을 정확히 체감하지 못해, 문제가 발생했을 때 롤백(수작업으로 원본 복구)을 시도하려 하는 등 혼선이 있었음이 확인 되었음 ◦ 개선 방안 : 2차 프로젝트 때는 처음부터 제대로 Git을 잡고 시작해야 하며, 패키지 노드부터 시작하여 파일을 받았을 때 바로 작업을 할 수 있는 환경을 구축해야함 / 업무 분배 시 업무 배분을 효율적으로 하여 하나의 소스에 붙지 않도록 해야 함 3. 네트워크 및 통신 환경 문제 ◦ 네트워크 불안정 : 내비게이션 최적화 작업 시 네트워크 지연 때문에 데이터 수신이 느려져 파라미터 변경이 큰 의미가 없었음 ◦ 환경 변경 소통 : PC 통신 환경으로 중간에 변경된 사항에 대해 팀 내 소통이 미흡했던 점이 언급되었음 ◦ 와이파이 문제 : 프로젝트 환경(와이파이 통신)이 좋지 않았던 점이 지적되었으며, 다음 프로젝트 테스트 시 핫스팟을 사용하거나 랜선을 사용하는 등 통신 환경 자체를 강화하는 방안이 검토되었음
이원영 - 프로젝트 패키지 구조를 기반으로 PPT 제작. - 세 개 시스템 연결 통신 시도 (Publisher/Subscriber 관련). - AGV에 필요한 모델링 작업 수행 (기어 비율 등)
이준엽 - 초기 mapping이 잘 안 되어 맵 수정 작업 수행. - Navigation(로컬 맵 및 글로벌 맵)을 담당함. - 맵핑이 제대로 된 이후 파라미터 변경을 통한 최적화를 시도했으나, 네트워크 문제로 인해 큰 의미를 얻지 못함. - 오도메트리 실측값을 이용한 스케일링을 통해 AGV 자체 보정 성공 (이건 팀원과 협업). - 동적 장애물 회피를 위한 패키지(TEB 로컬 플래너) 설치 및 적용 시도 (시간 부족 및 경로 문제로 실 적용은 미흡)
|  |  |  | 특이 사항 | 1차 프로젝트 엄무 • AI/비전팀 업무 조율 : 김윤섭 팀원이 권기승 팀원의 비전 학습을 위한 레이블링 작업을 지원함 • 이원영 팀원 역할 전환: 초기 패키지 구조 작업을 담당한 후, AGV 팀 내 업무 배분의 어려움으로 인해 AGV 적재함 모델링이라는 새로운 주 업무를 맡아 기어비 등 필요한 부품들을 제작 함 2차 및 최종 프로젝트 개선 방향 • ARM 제어 방식 사전 논의 필요성 : 2차 프로젝트에서는 AMR 제어 시 좌표(XY)를 사용할지, 앵글(Angle)을 사용할지에 대해 테스트를 통해 판단 (앵글 값 제어가 어렵기 때문에 좌표값으로 변환하여 사용하는 경우가 많지만, 특정 액션을 위해서는 앵글 값이 필요할 수 있다는 의견이 제시됨) • GPT 활용 방식 개선 : GPT 사용 시에도 프롬포트를 너무 크게 잡지 말고, 한 스텝씩 진행하며 구체적이고 작은 목표로 질문해야 원하는 결과를 얻을 수 있다는 점이 지적되었음 • 맵 전송 방식 : AGV 맵 데이터 전송 시 실시간으로 계속 통신하는 것은 성능상 무리가 있으므로, 3~5초 단위로 스냅샷을 찍어 위치와 함께 압축하여 PC로 보내주는 방식이 효율적일 것으로 논의되었음
김윤섭 - AGV 이동 및 지도 매핑 작업 진행 (통신 문제 해결 후). - 조이스틱 핸들러 및 맵 그리기 작업 수행. - 권기승의 비전 학습을 위한 레이블 작업 지원. - PC와 AGV 통신을 통한 물체 판단 기능 구현. - 프로젝트 메인 패키지 통합 적용 및 깃(Git) 세팅 (늦게 세팅되어 효율화 시도). - 배치 파일 및 패키지 구조 변경을 통한 세팅 용이화 작업 진행. 통합 테스트 참여 및 주간 회의 주최/업무 배분 협의 진행. - 이원영 팀원 모델링 검토 및 하드웨어 교체 시도 후 복구 (실패 사례).
| 이 건 - PC 기반의 OS 구축 진행. - launch 파일 및 python 파일 실행 기능 구현. - Odometry 스케일 값 실측 및 수정 (이준엽 팀원과 협업). - 여러 목표 지점을 퍼블리시하여 AGV가 이동하고, 특정 지점에서 비전 진행(값만 받아오기)할 수 있도록 조건에 따른 기능 구현. - 미션에 필요한 노드 통합 (모든 노드 통합은 시간 부족으로 못함). - PC1-PC2 연동 및 AI 값 받아오기, 내비게이션 실행 기능을 시도함. |  |  | 추후 일정 | • 역할 분배 : 2차 프로젝트 목표(AMR 제어, 로봇 암, 비전)를 바탕으로 팀원 간의 역할 분배를 명확히 할 예정 • 환경 세팅 분배 : 깃(Git)을 통한 협업 환경을 구축하고, 모두가 쉽게 작업을 시작할 수 있도록 환경 세팅을 체계적으로 분배하여 진행할 예정 • 제어 방식 결정 : 좌표(XY) 제어 방식과 앵글(Angle) 제어 방식 중 어떤 것이 2차 프로젝트 미션에 적합할지 테스트 및 레퍼런스 조사를 통해 최종 결정할 예정
작성자 : 이원영