## 2025-11-20 목요일
회의록
회의제목 | 최종 프로젝트 주간 화의 - 1
일시 | 2025-11-20 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이 건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이 건
주간 엄무 보고 | 권기승 없음 |  |  | 논의 내용 (Discussion Contents) | 이번 회의에서는 3차 프로젝트의 기본적인 진행 방향과 과거 프로젝트에서 발생했던 문제점을 개선하기 위한 협업 및 회의 방식에 대해 중점적으로 논의되었음 1. 3차 프로젝트 환경 설정 및 하드웨어 • AGV 사양 : 3차 프로젝트는 기존에 테스트했을 때 잘 작동했던 2GB AGV를 사용하여 진행할 예정임. 다만, 여기에 4GB SBC를 추가로 장착하여 진행할 계획. • 하드웨어 이슈 : 이전 2차 프로젝트 진행 시 AGV의 하드웨어 이슈(애초에 안 좋았음)로 인해 보완법을 써도 개선이 되지 않았던 경험이 있었음. 2. 프로젝트 관리 및 협업 방식 개선 • PM 역할 지정 : 이준엽 팀원이 PM(Project Manager) 역할을 담당하는 것으로 방향성을 잡았음. • 협업 철학 : 팀원들은 무언가를 완벽하게 만들어서 주려고 하기보다는, 일단 아웃풋(결과물)을 먼저 내는 것이 중요함. 완벽하게 하려고 하면 일정이 뒤쳐지거나, 나중에 다른 팀원들이 붙일 때 문제가 발생할 수 있음. ◦ 따라서, 못하더라도 서로 대화하면서 진행하고, 가져온 결과물을 바탕으로 팀이 같이 보고 컨펌하며 보완하는 것이 중요함. • 기초 베이스 제작 : 프로젝트를 시작할 때 누구나 붙을 수 있을 정도로 기초 베이스를 제작하는 것이 목표임. 이는 1차, 2차 프로젝트 때부터 지속적으로 요구되었던 사항이었음 ◦ 목표 : 누구의 PC에서든 무조건 붙어서 작업할 수 있는 환경을 맞춰놓아야 함. 이는 문제 발생 시 다른 팀원이 붙어서 분석할 수 있도록 하기 위함임. 3. 고정 회의 및 문서화 • 고정 주 2회 회의 : 고정적으로 주 2회(월요일, 목요일) 회의를 진행하기로 했음. ◦ 월요일: 이번 주에 무엇을 할지 계획을 공유하고 대략적으로 설명. ◦ 목요일: 이번 주에 무엇을 했는지 결과를 공유. • 회의 집중 : 회의 시 자기 파트뿐만 아니라 남의 파트 부분에서도 집중하여 들어야 함. 이전 프로젝트에서 자기 파트가 아니면 딴 일을 하여 서로의 파트를 이해하지 못했던 점이 아쉬움으로 지적되었음. 전체 흐름을 놓치지 않기 위해 중요 • 회의록 작성 의무화 : 회의가 끝나자마자 오늘 이내로 회의록을 작성해야 함. 이는 회의로 얘기한 내용은 기억에서 쉽게 사라지므로, 회의록을 통해 내용을 보존하고 공유하기 위함임. • 문서 작성 : 인터페이스 정의서를 작성하기로 했으며, 기능 정의서도 PT(발표) 시 편의를 위해 정리하는 것이 좋음. 문서화는 남들에게 전달하기 위함이며, 이 과정을 통해 스스로 빠진 부분을 확인하는 역할도 함. 4. 물리적 환경 배치 논의 • PLC, 컨베이어 벨트, 로봇 팔, AGV 필드 등의 자리 배치와 환경 세팅에 대한 아이디어를 논의했음. • AGV 활동 공간(맵)의 크기를 확보하기 위해, 기존에 사용하던 큰 판때기(다이소에서 구매한 모니터 받침대 같은 것)를 사용할지 아니면 바닥을 사용할지에 대한 논의가 있었음. AGV 맵이 작아질 가능성 때문에 바닥을 사용하는 것이 더 나을 수 있다는 의견이 제시되었음, • PLC와 컨베이어 벨트의 위치가 핵심인데, 특히 컨베이어 벨트의 벨트가 PLC와 연결되어 있어 선이 짧으므로 배치를 신중하게 결정해야 함. |  | < 최종 프로젝트 환경 세팅 구조 >
#VALUE!
이원영 없음
이 건 없음
이준엽 없음
김윤섭 없음
특이 사항 (Special Notes/Issues) | 1. 1, 2차 프로젝트 피드백 • 기초 베이스 부재의 문제 : 1차와 2차 프로젝트 모두 기초 베이스 제작이 미흡하여, 문제가 발생했을 때 다른 팀원이 붙어서 분석하는 데 오랜 시간(하루 이틀, 심지어 3일)이 소요되었고, 결국 마지막 3일 정도에야 실제 테스트 환경을 구축할 수 있었음. • 데드라인 지연 및 미공유 : 2차 프로젝트 당시 특정 팀원이 요청받은 작업(AGV 관련)에서 더 빠른 방법을 찾으려다가 데드라인을 지켰어야 했음에도 불구하고 늦어진 점. 이 과정에서 요청자(회의 진행자)와의 협의나 공유가 충분치 못했던 점이 아쉬움으로 남았음. • 분업의 문제 : 2차 프로젝트에서 최종 단계에 이르렀을 때 팀원들이 분할되어 각자의 작업을 모으기 어려웠다는 점. 2. PM 역할 교체 배경 • 기존 PM 역할을 맡았던 팀원은 한쪽에만 너무 집중하여 상황 전체를 보지 못하는 경향이 컸기 때문에, 주변 상황을 파악하고 있는 이준엽 팀원에게 PM 역할을 맡기는 것이 맞다고 결정되었음. • PM 역할을 변경하는 것에 대해 사전에 당사자와 충분한 소통이 이루어지지 않고 회의에서 발표된 점에 대해 논의가 있었음 앞으로는 중요한 상황 변경 시 개인적으로 먼저 이야기하고 회의를 통해 공식화하는 것이 좋겠다는 피드백이 있었음 |  |  | 추후 일정 | 이번 주 내로 반드시 완료해야 할 주요 작업과 앞으로의 진행 방식 1. WBS 1차 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 정리하여 작성하며, 샘플 양식을 활용 2. 1차 목표 기능 정의서 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 문서화 함 3. 인터페이스 정의서 작성 • 1차 목표로 인터페이스를 문서화 함 4. 기초 베이스 환경 세팅 • 누구나 붙을 수 있는 환경을 최우선으로 세팅 5. 자리 배치 및 환경 픽스 • AGV 필드, PLC, 컨베이어 벨트 등의 물리적 위치를 최정 결정함 6. 고정 주간 회의 • 월요일(계획), 목요일(진행 상황 점검)
작성자 : 이원영

## 2025-11-25 화요일
회의록
회의제목 | 최종 프로젝트 주간 화의 - 1
일시 | 2025-11-20 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이 건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이 건
주간 엄무 보고 | 권기승 없음 |  |  | 논의 내용 (Discussion Contents) |  |  | < 최종 프로젝트 환경 세팅 구조 >
#VALUE!
이원영 없음
이 건 없음
이준엽 없음
김윤섭 없음
특이 사항 (Special Notes/Issues) | 1. 1, 2차 프로젝트 피드백 • 기초 베이스 부재의 문제 : 1차와 2차 프로젝트 모두 기초 베이스 제작이 미흡하여, 문제가 발생했을 때 다른 팀원이 붙어서 분석하는 데 오랜 시간(하루 이틀, 심지어 3일)이 소요되었고, 결국 마지막 3일 정도에야 실제 테스트 환경을 구축할 수 있었음. • 데드라인 지연 및 미공유 : 2차 프로젝트 당시 특정 팀원이 요청받은 작업(AGV 관련)에서 더 빠른 방법을 찾으려다가 데드라인을 지켰어야 했음에도 불구하고 늦어진 점. 이 과정에서 요청자(회의 진행자)와의 협의나 공유가 충분치 못했던 점이 아쉬움으로 남았음. • 분업의 문제 : 2차 프로젝트에서 최종 단계에 이르렀을 때 팀원들이 분할되어 각자의 작업을 모으기 어려웠다는 점. 2. PM 역할 교체 배경 • 기존 PM 역할을 맡았던 팀원은 한쪽에만 너무 집중하여 상황 전체를 보지 못하는 경향이 컸기 때문에, 주변 상황을 파악하고 있는 이준엽 팀원에게 PM 역할을 맡기는 것이 맞다고 결정되었음. • PM 역할을 변경하는 것에 대해 사전에 당사자와 충분한 소통이 이루어지지 않고 회의에서 발표된 점에 대해 논의가 있었음 앞으로는 중요한 상황 변경 시 개인적으로 먼저 이야기하고 회의를 통해 공식화하는 것이 좋겠다는 피드백이 있었음 |  |  | 추후 일정 | 이번 주 내로 반드시 완료해야 할 주요 작업과 앞으로의 진행 방식 1. WBS 1차 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 정리하여 작성하며, 샘플 양식을 활용 2. 1차 목표 기능 정의서 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 문서화 함 3. 인터페이스 정의서 작성 • 1차 목표로 인터페이스를 문서화 함 4. 기초 베이스 환경 세팅 • 누구나 붙을 수 있는 환경을 최우선으로 세팅 5. 자리 배치 및 환경 픽스 • AGV 필드, PLC, 컨베이어 벨트 등의 물리적 위치를 최정 결정함 6. 고정 주간 회의 • 월요일(계획), 목요일(진행 상황 점검)
작성자 : 이원영

## 2025-11-27 목요일
회의록
회의제목 | 최종 프로젝트 주간 화의 - 1
일시 | 2025-11-20 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이 건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이 건
주간 엄무 보고 | 권기승 없음 |  |  | 논의 내용 (Discussion Contents) | 권기승 - 사용할 물품 3개 오브제트 클래스피케이션 모델을 완료 할 계획임 ( 분류를 할 계획 ) 이준엽, 이 건 - 하드웨어 및 회로도 제작 완료 / 맵, 네비게이션을 DB에 넣어놓음 김윤섭 - 어제 보여준 스퀀스 다이어그램으로 진행, 오늘로 부터 앱 (Falsk) 개발 시작 맵 테이블, 실제 그림을 그렸을 때 지도를 되도록 빨리 AGV 팀에 요청 이원영 - |  | < 최종 프로젝트 환경 세팅 구조 >
이원영 없음
이 건 없음
이준엽 없음
김윤섭 없음
특이 사항 (Special Notes/Issues) | 1. 1, 2차 프로젝트 피드백 • 기초 베이스 부재의 문제 : 1차와 2차 프로젝트 모두 기초 베이스 제작이 미흡하여, 문제가 발생했을 때 다른 팀원이 붙어서 분석하는 데 오랜 시간(하루 이틀, 심지어 3일)이 소요되었고, 결국 마지막 3일 정도에야 실제 테스트 환경을 구축할 수 있었음. • 데드라인 지연 및 미공유 : 2차 프로젝트 당시 특정 팀원이 요청받은 작업(AGV 관련)에서 더 빠른 방법을 찾으려다가 데드라인을 지켰어야 했음에도 불구하고 늦어진 점. 이 과정에서 요청자(회의 진행자)와의 협의나 공유가 충분치 못했던 점이 아쉬움으로 남았음. • 분업의 문제 : 2차 프로젝트에서 최종 단계에 이르렀을 때 팀원들이 분할되어 각자의 작업을 모으기 어려웠다는 점. 2. PM 역할 교체 배경 • 기존 PM 역할을 맡았던 팀원은 한쪽에만 너무 집중하여 상황 전체를 보지 못하는 경향이 컸기 때문에, 주변 상황을 파악하고 있는 이준엽 팀원에게 PM 역할을 맡기는 것이 맞다고 결정되었음. • PM 역할을 변경하는 것에 대해 사전에 당사자와 충분한 소통이 이루어지지 않고 회의에서 발표된 점에 대해 논의가 있었음 앞으로는 중요한 상황 변경 시 개인적으로 먼저 이야기하고 회의를 통해 공식화하는 것이 좋겠다는 피드백이 있었음 |  |  | 추후 일정 | 이번 주 내로 반드시 완료해야 할 주요 작업과 앞으로의 진행 방식 1. WBS 1차 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 정리하여 작성하며, 샘플 양식을 활용 2. 1차 목표 기능 정의서 작성 • 1차 목표로 하는 기능들을 문서화 함 3. 인터페이스 정의서 작성 • 1차 목표로 인터페이스를 문서화 함 4. 기초 베이스 환경 세팅 • 누구나 붙을 수 있는 환경을 최우선으로 세팅 5. 자리 배치 및 환경 픽스 • AGV 필드, PLC, 컨베이어 벨트 등의 물리적 위치를 최정 결정함 6. 고정 주간 회의 • 월요일(계획), 목요일(진행 상황 점검)
작성자 : 이원영