## 최종프로젝트_WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.10.23 |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.12.26 |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M | [8 empty] | 2M | [29 empty] | 3M
[9 empty] | W | 3W |  |  |  | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[9 empty] | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WEB
Front
1.1 실시간 갱신
|  |  | /api/stream/state SSE 단일 채널 스트리밍 구현 | 김윤섭 | 개발완료 | 100% | 5D | 4D
|  |  | 주기적 상태 업데이트 처리 | 김윤섭 | 작업중 | 20% | 4D
1.2 프론트엔드 - 대시보드 /dashboard
|  |  | 실시간 지도(Occupancy Grid) 렌더링 | 김윤섭 | 개발중지(성능 이슈) | 40% | 10D
AGV 위치/헤딩 마커 표시
사이드 요약 패널: 배터리 %, 속도, 상태(RUN/IDLE/ERROR), 마지막 업데이트 시각
지도/리스트 클릭 → AGV or RobotArm 상세 페이지 이동
1.3 프론트엔드 - AGV 상세 /agv/<id>
현재 좌표(x, y, θ), 배터리, 속도, 상태 표시
미니 맵(주변 10~20m) + 위치 마커
최근 이벤트 10개 표시 (충돌 경고, 통신 끊김 등)
1.4 프론트엔드 - PLC 상세 /plc/<id>
작업 상태, 작업량, 불량률, 마지막 업데이트 표시
최근 이벤트 10개 표시
1.5 이벤트/로그 /logs
최근 N개 이벤트 타임라인 출력
필터: 레벨(INFO/WARN/ERR), 로봇ID 적용
BackEnd
2.1 Adapters (외부 연동 계층)
ROS 연동: AGV 상태(/pose, /battery, /state, /map) 구독/발행
PLC 연동: RUN/READY/ALARM/카운터 태그 폴링/쓰기 (OPC-UA, Modbus TCP 등)
2.2 Services (비즈니스 로직/상태 관리)
상태 캐싱: 최신 상태 유지, diff 기반 브로드캐스트 억제
지도 관리: Occupancy Grid → PNG/JSON 변환·캐시
이벤트 서비스: 상태 변화·이상 감지 → 이벤트 생성·저장·푸시
오케스트레이션: AGV–PLC 시퀀스 제어, 단계별 타임아웃/예외 처리
상태/연결 모니터링: 마지막 수신시각 기반 온라인 판정 및 재연결
안전/인터락 모니터링: E-STOP, SAFETY, AUTO/MANUAL 감시
2.3 외부 제공 인터페이스(데이터 통신)
/api/state: 모든 AGV + PLC 요약 상태
/api/robot/<id>: AGV 좌표·배터리·속도·상태
/api/plc/<id>: 작업 상태·작업량·불량률
/api/map: 최신 맵 PNG/JSON
/api/logs: 이벤트 로그 조회 (필터 적용)
실시간 푸시: SSE 또는 WebSocket, 단일 채널 스트리밍
2.4 DB
robots: 로봇 상태 스냅샷
plc_summary: PLC 상태 스냅샷
events: 이벤트 로그 저장
telemetry (선택): 궤적·분석용
2.5 통신/네트워크
PC ↔ AGV 라즈베리파이 (Wi-Fi/LAN)
ROS 통신 (ROS1: ROS_MASTER_URI / ROS2: DDS 자동발견)
PLC ↔ PC (OPC-UA, Modbus TCP 등)
기획 및 설계
문서 작성
|  | 인터페이스 정의서 |  | 김윤섭 | 작업중 | 40% | 2D
|  | 기능 정의서 작성 |  | 김윤섭 | 작업중 |  | 2D
| PPT | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 작성, 수정 및 보완 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | PT 준비 및 발표 | 최종 프로젝트 제안서 발표 |  | 권기승 | 완료 | 100%
아키텍처 설계
|  | ROS 팩키지 구조 설계 |  | 이준엽
|  | WEB 프로젝트 구조 설계 |  | 김윤섭
테스트
기획
테스트 시나리오 작성
테스트 항목 작성
수행
기능 테스트
|  | 통합 테스트 | 테스트 시나리오 및 성능 테스트 진행
|  | 피드백 확인 및 이슈 체크 | 에러 수정 진행
2차 테스트 진행

## 1차 프로젝트 WBS
작업중
프로젝트 명 | SynchroBots |  |  |  |  | 완료
시작일 | 2025.10.23 |  |  |  |  | 주말(공휴일)
종료일 | 2025.12.26 |  |  |  |  | 개발이슈
구분 | 소구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상세 내용 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 | 실제 소요일 | M | 1M
[10 empty] | W | 3W |  |  |  | 4W
[10 empty] | D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
AGV 자율 주행
| 물체인식 | 환경 구축 | OS: Ubuntu 20.04 환경 구축 |  | 권기승 | 완료 | 100%
|  | Open CV 신호등 방향등 인식 | 신호등을 어떻게 인식할 것인가? | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  | Open CV 신호등 방향등 인식 | 신호등의 방향등을 인식한 후, 이건(AGV 제어 팀에게 전달) return 값: (integer)0: 좌, 1: 우 | AI로 활용하는 것이 간단 & 정확 & 유연 | 권기승 | 중단 | -1%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 수집 | AGV 내장 카메라로 왼쪽 화살표 200장 촬영 / Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 / rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | 권기승 | 완료 | 100% | 3h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지의 학습 방법 결정(RGB, Grayscale, Contour) | 내가 고민을 하고 있는 문제가 있어. -AGV가 주행을 하면서 내장된 카메라를 통해서 화살표 이미지를 촬영해. -화살표 이미지는 왼쪽을 향한 화살표가 있고 오른쪽을 향한 화살표가 있어. -우선 AI 모델을 만들어서 왼쪽을 향한 화살표로 인식이 되면 0을 출력하고 오른쪽을 향한 화살표를 인식하면 1을 출력하는거야. - -현재 200장의 왼쪽 화살표 RGB 이미지를 확보했어. -그 다음으로 학습에 참여시킬 이미지를 무엇으로 할 것이냐가 문제야. -즉, 원천 이미지 200장을 얻었으니 -1. 원천 이미지 200 장을 활용해서 학습할 것인지. -2. 원천 이미지를 Grayscale로 변환해서 학습할 것인지. -3. 원천 이미지를 GrayScale로 변환한 후, 윤곽을 추출한 이미지를 학습할 것인지. - -이 세 가지가 문제야. -더 생각해보면 inference 단계에서 AGV에 내장된 Raspberry Pi 4에 4G를 사용하고 있어. -따라서 AGV가 주행을 하면서 카메라로 촬영하고 Grayscale로 변환, 윤곽 추출 프로세스가 추가되는데 무리가 되지 않나 고민되네. | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 3h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 준비(원천 데이터로 학습) |  | 권기승 | 완료 | 100% | 1h | 1h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 준비(원천 -> GrayScale) | PC(Pub) -> AGV(Subscribe) 통신으로 PC(GPU)로 AI Inference - | 권기승 | 중단 | -1% | 1h | 1h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 학습 이미지 준비(원천 -> Contour) | PC에서 inference 하므로 정보 손실 적은 원천 데이터 사용 | 권기승 | 중단 | -1%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | Augmentation 방법을 활용해서 오른쪽 화살표 학습 데이터 보완 | Flip 활용해 왼쪽 화살표에서 오른쪽 화살표 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | rotation 값(-30<=Φ<=30)을 활용해서 비스듬한 화살표 학습 | -30, -20, -10, 10, 20, 30 rotation 이미지 생성 | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 밝기에 Robust한 Augmentation 적용 |  | 권기승 | 완료 | 100% | 0.5h | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 1. YOLO 모델 |  | 권기승 | 시작 전 | 0% |  | 0.5h
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 2. X Model |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | Backbone Network 설계 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 모델 학습 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 모델 추론 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | Yolo <-> x model <-> x model + Adjacent Aug 비교 |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 | 3. X Model + Adjacent |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
|  | Deep Learing 방향등 인식 |  |  | 권기승 | 시작 전 | 0%
| ROS 패키지 구축 | 패키지 구조 설계 - PPT | AVG와 PC의 ROS 패키지 구조 구축 | ROS1 noetic Pi4 (AGV) 패키지 구조 / ROS1 noetic Pi4 (AGV -> SBC 추가) 패키지 구조/ ROS1 noetic (PC) 패키지 구조 | 이원영 | 진행 중 | 50% | 1h
|  | 패키지 구조 설계 - PPT | AVG와 PC의 ROS 패키지 기반 노드 구성도 작성
| AGV 이동 및 지도 Mapping | 분석 | Myagv AGV_UI 팩키지 로직 분석
|  |  | 각 파트별 처리 협의 | 팩키지 전체 구조 및 각 파트별 기능 구현 범위 협의
|  | 기능 | Ridar 센서 실행 - odometry launch 별도 실행 노드 구현
joystick 노드 구현
navigation
ROS 통신

## db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE smart_factory;
-- 1. 장비 기본 정보 (AGV, PLC 등 모든 장비 공통)
CREATE TABLE devices (
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 고유 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류 (AGV, PLC, 로봇암, HMI)',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '장비 이름',
online TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '온라인 여부 (1=온라인, 0=오프라인)',
status_text VARCHAR(32) NULL COMMENT '상태 텍스트 (RUN / IDLE / ERROR)',
last_seen DATETIME(6) NULL COMMENT '마지막 데이터 수신 시각',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '레코드 갱신 시각',
PRIMARY KEY (device_id),
KEY idx_devices_type (device_type),
KEY idx_devices_last_seen (last_seen)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='모든 장비 공통 마스터 테이블';
-- 2. AGV 상태 기록
CREATE TABLE agv_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'AGV ID (devices.device_id FK)',
pos_x DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 X 좌표 (미터)',
pos_y DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 위치 Y 좌표 (미터)',
heading DOUBLE NOT NULL COMMENT 'AGV 현재 방향 θ (라디안 또는 도)',
battery_pct DOUBLE NOT NULL COMMENT '배터리 잔량 (%)',
speed DOUBLE NOT NULL COMMENT '현재 속도 (m/s)',
state_code VARCHAR(16) NULL COMMENT '상태 코드 (예: RUN, IDLE, ERR)',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_agv_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_agv_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV의 최신 상태 기록 테이블';
-- 3. PLC 상태 기록
CREATE TABLE plc_state (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '고유 PK',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'PLC ID (devices.device_id FK)',
run_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '운전 상태 (1=RUN, 0=STOP)',
ready_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '준비 상태 (1=READY)',
alarm_status TINYINT(1) NOT NULL COMMENT '알람 발생 여부 (1=발생)',
total_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '총 생산 수량',
ng_count INT UNSIGNED NULL COMMENT '불량 수량',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '데이터 수신 시각',
PRIMARY KEY (id),
KEY idx_plc_state_device_time (device_id, updated_at),
CONSTRAINT fk_plc_state_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='PLC 최신 상태 기록 테이블';
-- 4. 지도(맵) 저장
CREATE TABLE maps (
map_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '맵 고유 ID',
name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '맵 이름',
map_image LONGBLOB NULL COMMENT '맵 이미지 데이터 (PNG/JPEG)',
map_json JSON NULL COMMENT '맵 메타데이터 (좌표/Occupancy Grid)',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '맵 생성 시각',
PRIMARY KEY (map_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='ROS에서 가져온 최신 지도 데이터 저장';
-- 5. 이벤트 로그
CREATE TABLE events (
event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '이벤트 고유 ID',
device_id VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '장비 ID',
device_type ENUM('AGV','PLC','ARM','HMI') NOT NULL COMMENT '장비 종류',
level ENUM('INFO','WARN','ERR') NOT NULL COMMENT '이벤트 심각도',
message TEXT NOT NULL COMMENT '이벤트 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '이벤트 발생 시각',
PRIMARY KEY (event_id),
KEY idx_events_device_time (device_id, created_at),
CONSTRAINT fk_events_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(device_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='장비별 이벤트 로그 테이블';
-- 6. 미션(작업 지시) 테이블
CREATE TABLE missions (
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 고유 ID',
description VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '미션 설명',
source_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '출발 지점',
target_station VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '도착 지점',
status ENUM('PENDING','IN_PROGRESS','DONE','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '미션 상태',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 생성 시각',
updated_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '미션 갱신 시각',
PRIMARY KEY (mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='AGV 또는 PLC의 작업 지시 정보';
-- 7. 미션 로그(단계별 기록)
CREATE TABLE mission_logs (
log_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '미션 로그 고유 ID',
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '미션 ID',
step VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '단계 이름',
status ENUM('WAITING','RUNNING','DONE','ERROR') NOT NULL COMMENT '단계 상태',
message TEXT NULL COMMENT '단계 메시지',
created_at DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) COMMENT '로그 생성 시각',
PRIMARY KEY (log_id),
KEY idx_mission_logs_mission (mission_id),
CONSTRAINT fk_mission_logs_mission FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='미션의 단계별 실행 로그';
step_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
mission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
step_no INT NOT NULL,
step_type ENUM('AGV_MOVE','PLC_WRITE','WAIT_TAG','SLEEP') NOT NULL,
payload JSON NULL, -- 좌표/태그/타임아웃 등
state ENUM('NEW','RUNNING','DONE','ERROR','SKIPPED') NOT NULL DEFAULT 'NEW',
ts_start DATETIME(6) NULL,
ts_end DATETIME(6) NULL,
PRIMARY KEY (step_id),
UNIQUE KEY uk_mission_step (mission_id, step_no),
CONSTRAINT fk_steps_mission
FOREIGN KEY (mission_id) REFERENCES missions(mission_id)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

## 피드백
확정 구매내역
산업용 웹캠 - 6만원
컨베이어 밸트(가죽) - 3천원
3d프린팅 필라멘트 - 2만원(2~3개 사야 될 수 있음)
그 외 기타 물품(테이프 등등) - 2만원
검토사항
라즈베리파이 8GB - 11만원(일단 보류)
보관함(다이소구매) - 5천원
컨베이어 벨트 - 10만원
(https://scipia.com/product/detail.html?product_no=1115&srsltid=AfmBOoqHQWRG7Kh2AgNvho8P_EprwJpaaXrwOch6I1Ut7RT9O0RrncxwL4E)
스펙스펙
프로젝트 발표 | 업데이트 된 내용을 발표
싱크로봇 | Q & A
이상 탐지에 대한 언급이 없는데 불량 탐지는 어떻게 수행할 것인가?
완전자동화를 목표로 프로젝트 시작 | [작업시퀀스 및 통신흐름도]: 컨베이어 작동 -> 불량품 캡처 및 대쉬보드 저장
주제 물류 이상탐지 및 이송 | A: 로봇 암에서 이상 탐지를 수행할 계획 -> 결함을 만들어서 이상 탐지할 계획
시작 동기 | 구체적인 AGV 충전소 아이디어는 어떻게 되는가?
품질 관리 딜레마 - 이상탐지 | 오차로 인해 해당 위치 위에 올라가 있는지 어떻게 알 수 있을까?
물류 이송 비효율 - 안정성 및 효율화 | 레이다로 탐지도 안될텐데
A: 아직 구체적으로 계획되어 있지 않다.
프로젝트 프로세스 구조 | 상자가 비어 있을 때, AGV가 이동 시킨다. -> count를 통해서 상자의 상황을 판단하겠다.
PLC - 하드웨어 상 프로젝트의 중심으로 활용 | -> HMI 전체 수량, 공급 수량 진행률은 어떻게 계산할 수 있나?
AI - Anomaly Detection - 이상탐지 | A: 층마다 리밋 스위가 있어서 하나씩 빠졌다고
Robot Arm - 비전 기반 자동 적재,
AGV - SLAM, 다중 라즈베리 파이 기반으로 다중 센서 융합 | 음성으로 PLC 제어를 했을 때 이점은 무엇?
Web - 중앙처리(사령탑), 관제시스템, 모니터링 | A: 통신 경험을 하기 위해서
피드백
기대 효과 | 내용 구성 다시할 것
품질혁신 - 불량품 유출률 감소 | 개선 포인트만 작성하니 무엇을 말하는건지 모르겠음 -> 이전 내용 포함해서 작성
비용절감 - 인건비/낭비 최소화 | history까지 발표할 필요 없다.
한 눈에 들어오는 순서도를 작성해야한다.
향 후 고도화 | 전체 흐름도 제시 후, 세부 순서도 제시
VLA
OCR | HMI
그 외 기타 | 많이 눌리는 버튼을 계산해서 사용자가 접근하기 쉽게 설계할 것
미흡한 부분
강사님 의견 | SynchroBots
피드백
발표구성 깔끔 | Q&A 시간 다 같이 나와서 응답
시간조절 좋음
1. 글자가 너무 많음 - 간단한 키워드만 넣기 + 발표자료는 표 그림 위주로 | 장점
발표 구성 깔끔, 시간 조절
2. 발표시에는 다 같이 나가서 지원
단점 - 경영자를 설득시켜야 한다.
3. 자료가 미흡(실제 연구자료 등의 사용하여 설득력 향상) | 단지 기술 개발도 중요하지만 경영진을 설득시키기 위해서는 "주어진 문제를 해결해서 어떤 의미를 가진다"를 어필해야한다.
4. 문제제기 -> 해결방안 | 글자가 많아서 아쉬움 - 그림 + 한 줄로 된 문구 (궁금증 유발 -> 발표자를 보도록)
기술적 해결방안보다 먼저 | 가르쳐 주는 것이 아니라 설명하는 것이기에 간단하게 그려서 보여주기 + 모두 설명하려 하지 말 것
어떠한 문제를 구체적으로 어떻게 해결할지에 대한 | 표, 그림을 위주로 보여주고 구두로 설명할 것
아이디어, 스토리 그리고 그걸 왜 써야하는지가 먼저 들어가야 된다. | PPT 버전(발표), Report 버전(원문) 2가지를 준비
5. 시나리오에 대한 설명이 부족 - 어떤 상황에서 어떻게 보여줄지 | 문제 인식
사용 시나리오 | 사람이 쓰이면 이상 발생률 증가, 인건비 많이 소모 됨 이를 가지고 있는 내용을 그래프로 비교하여 표시
예외사항에서의 처리 시나리오 | 문제 인식을 표현하는 한 문장 적어주고
이를 뒷받침하는 객관적인 자료 첨부
6. 마지막에 기술설명
프로젝트 개요 -> 솔루션 제시
기술 스택을 무엇을 사용할 것인지? -> 그래프로 그린 SW 그래프에 첨부해서 그리면 좋겠다.
* AGV 실무적으로 높은 평가를 받기 위한 방법에 대해 검토 | 기술적인 내용을 들어가기 전에 그 문제를 어떻게 풀어갈지 아이디어 형식으로 풀어내야한다.
멀티 웨이포인트 설정 | 전공자가 아니면 이해하기 어렵게 설명하면 안된다.
지도 맵핑에 대한 검토 | 즉, 이 문제를 어떻게 해결하려고 생각하고 있고 이를 기술적으로 어떻게 해결할 것이다.
프로젝트에서 AGV가 어떤 의미를 가지는가
4 Page. 하드웨어 architecture, 소프트웨어 architecture 분리(순서는 HW -> SW)
7. 물품구매시 기존 제품과의 비교 테스트 준비 | 시나리오에 대한 설명이 빠져있다.
사용 시나리오(고객이 어떻게 사용할 것이냐?)
현재의 문제 상황을 가정을 하고 이 문제를 이렇게 해결했다.
순서도 혹은 그림으로 어떤 순서로 문제가 해결되는지 설명
세부 기술 설명
개별 기술 설명하면서 전체 시나리오에서 어떤 역할을 하고 있으며 ~해서 필요하다.
필요성, 핵심 기술, 구현 내용 3박자로 간단하게 설명
질문 들어왔을 때 응답해주면 됨
역할 마다 무엇을 수행하고 있는지 간트 차트로 어떤 일을 수행하는데 얼마나 걸린다.
세부 기술 설명
Self-Supervised 사용하면 현 어떤 상황에서 어떤 장점을 가져오는지
강화 학습 사용하면 현 상황에서 어떤 문제를 해결할 수 있고 어떤 이점을 가지고 올 수 있나?
구매 하기 전 기대 효과 생각하고 배송 받은 후, 테스트 하고 아니면 반품
물품을 구매할 때 기대 효과를 작성한 후, 배송 받은 후, 기대 효과를 충족하는지 점검
왜? -> 가장 중요(필요한 이유, 어떤 효과를 수행하는지)
To - Do
빨리 기술을 구현한 후, 고도화를 통해서 완성
시스템 구축 빠르게 수행 -> 고도화를 통해 완성
Open Source를 통해 빠르게 프로토타입 개발
Tutorial 따라하며 학습 -> 응용
PT 버전 PPT, Doc 버전 PPT 준비

## 1023_회의
To-Do list
AGV
| 1단계 |  |  | 2단계
| 3 point |  |  | 1. 컨베이어 벨트에 올릴 Task
| 2. 컨베이어 벨트 말단에서 Obejct를 받아 이송 |  |  |  | ISSU: AGV와 컨베이어 벨트 단차가 존재 --> Sol. 컨베이어 벨트(PLC)에 받침대를 놓아서 AGV와 컨베이어 벨트 높이를 맞춰주자
|  | ISSU: AGV와 컨베이어 벨트 단차가 존재 |  |  | ISSU: 컨베이어 벨트에 순차적으로 적재를 해야함.
|  |  | Sol. 컨베이어 벨트(PLC)에 받침대를 놓아서 AGV와 컨베이어 벨트 높이를 맞춰주자 |  |  | Sol1. AGV가 하나씩 컨베이어 벨트에 전달
| 3. 이송 목적지 |  |  |  |  | Sol2. Object 분배기에 전달해서 분배기가 하나씩 컨베이어 벨트에 전달
Sol3. Object 분배기를 AGV로 가정해 분배기가 하나씩 컨베이어 벨트에 전달
WBS 작성 -> 10.24 까지 작성
기능 정의서, 인터페이스 정의서, 인터페이스 명세서 작성