## 2025-11-03 월요일
회의록
회의제목 | 2차 프로젝트 주간 회의 - 1
일시 | 2025-11-03 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이 건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이 건
주간 엄무 보고 | 권기승 없음 |  |  | 논의 내용 | 1. 로봇 제어 프레임워크 (ROS 및 MoveIt) 관련 MoveIt 호환성 문제 내용 : ARM을 MoveIt으로 구현할 경우 ROS 1만 지원함 / ROS 2는 기본적인 기능만 제공하며 구현이 미흡한 상태임 MoveIt 사용 및 변환 내용 : MoveIt을 ROS 2에서 사용하려면 ROS 1의 내용을 변환해야 하며, 이 작업은 시간이 얼마나 걸릴지 알 수 없음 2. AI 모델 출력 및 로봇 제어 방식 내용 : AI 모델의 출력값을 로봇팔의 조인트 앵글 값(6축 회전)으로 할지, 아니면 X, Y, Z, roll, pitch, yaw 으로 할지 논의함 조인트 값을 주면 정밀 제어(가림막 회피 등)에 유리할 수 있지만, 좌표 값을 주면 여러 동작 방식 중 선택이 용이하여 수정이 쉬울 수 있다는 의견이 있었음 로봇팔 제어의 비결정성 문제 내용 : 로봇팔 자체가 입력한 각도나 좌표 값에 대해 결과값이 비결정적이며(non-deterministic, 오차 발생) 정확하지 않은 값이 출력되는 문제가 있음 (예: 1을 입력하면 0.5~1.5 범위의 값이 나옴)
이원영 없음
이 건 없음
|  |  |  | 특이 사항 | 로봇팔 성능 이슈 : 로봇팔 자체의 제어 입력 및 출력 값에 오차가 크고 반복적인 결과가 나오지 않는 문제가 있어, 제어팀이 이를 보정해야 하는 어려운 상황이 예상됨
이준엽 없음
| 김윤섭 없음 |  |  | 추후 일정 | API 개발 및 진행 상황 보고, Detect 좌표 결정 및 공유, 김윤섭 팀원 휴가 일정으로 내일 회의 예정, 개발 진행 순서
작성자 : 이원영

## 2025-11-04 화요일
회의록
회의제목 | 2차 프로젝트 주간 회의 - 2
일시 | 2025-11-04 | 장소 | KG카이로스 402호
참석자 | 팀장 : 이 건 / 팀원 : 권기승 김윤섭 이준엽 이원영
회의 주최자 | 이 건
주간 엄무 보고 | 권기승 - Joint Detection AI 모델 개발 및 위치 잡는 AI 테스트. 데이터 수집 및 라벨링 - 위치 잡는 작업부터 테스트 진행 중이며, 불량 검출은 이후에 진행 예정 - 이미지 데이터 수집은 오늘(회의 당일) 안에 끝내는 것을 목표로 함 |  |  | 논의 내용 | 1) 시나리오 및 업무 분배 • 시나리오 이원화: 프로젝트 진행 방식을 두 가지 시나리오로 나누어 진행하고 비교하기로 결정 함 ◦ 이 건 / 이준엽 방식 (제어팀) : 기존에 했던 방식(객체의 좌표를 구하여 로봇팔로 잡는 방식)을 ROS2로 확장하여 진행 (ROS 및 로봇팔 제어 담당) ◦ 권기승 방식 (AI 비전팀) : 조인트 디텍션 모델을 활용하여 이미지를 찍고 조인트 정보를 바로 반환받아 로봇이 잡도록 하는 방식 (비전 AI 및 모델 개발 담당) • 향후 통합 계획 : 현재는 두 팀으로 나누어 진행하되, 2단계 프로젝트에서 여러 가지 테스트를 해본 후 나중에 합칠 수 있다면 합치는 것을 고려하고 있음 2) 로봇 제어 및 MoveIt 역할 • ROS와 파이썬 제어 비교 : 파이썬 함수를 이용한 제어(Get Angle, Get 좌표)와 ROS 노드를 이용한 제어가 거의 똑같으며, ROS는 통신 역할을 하는 것에 가깝다는 것이 확인되었음 • MoveIt 사용 이유 : MoveIt은 로봇 제어 시 내부적으로 수학적 공식 처리, 충돌 예측, 그리고 카메라 좌표와 로봇팔 좌표를 계산해주는 기능을 제공하기 때문에 소프트웨어 개발을 편리하게 할 수 있음 3) 업무 일정 관리 및 WBS 활용 • 일정 관리 철학 : 주먹구구식 야근(8시, 9시, 10시)을 지양하고, 하루 일정을 6시간 안에 끝낼 수 있는 일정을 먼저 잡고 수행하도록 함 • WBS 활용 개선 : WBS(업무 계획)는 완료된 내용만 기록하는 방식이 아니라, 오전/오후에 할 일을 미리 작성하여 하루의 목표를 설정하는 용도로 사용하도록 조정함
이원영 - 컨베이어벨트 M100 모듈을 이용한 PLC 로직 제어 프로그램 개발 - 2차 프로젝트 미션에 맞게 PhotoSensor을 활용한 로직 구현
이 건 & 이준엽 - 로봇팔 제어 (ROS 연동) 및 객체 좌표 구하여 잡는 방식 구현 - 어제(회의 전날) ROS 패키지 분석 및 세팅 완료 - API를 ROS에 연동하는 수준으로 파악되었으며, 파이썬으로 하는 것과 큰 차이가 없음을 공유함
|  |  |  | 특이 사항 | 1. 하드웨어/제어 특이 사항 : 비전 프로그램이 반환하는 디지털 세계의 좌표(XY 세타)와 현실 세계의 로봇팔 움직임을 매칭시키는 과정에서 하드웨어 오차 발생 가능성이 높음 대응 방안 : 별도의 명시적인 대응 방안은 없었으나, 이 문제를 해결해야 함을 인지하고 있음 2. 비전/AI (색상 검출) 특이 사항 : 현재 OpenCV 기반 색상 검출 프로그램에서 조명발(반사광)로 인해 흰색 영역이 의도치 않게 검출되는 문제가 발생함 대응 방안 : 조명을 낮추거나, 예전에 학습했던 대로 마스크(Mask)를 띄우고 색상 조절을 통해 수치를 조정하여 원하는 색깔만 정확하게 잡도록 조치할 예정임 3. 비전/AI (고도화) 특이 사항 : 비정상 제품(불량품) 탐지를 위해 실제 제조 환경 데이터셋을 활용해 학습시키고, 이를 위해 상자에 사진을 붙여 테스트할 계획이나, 상자가 작아 어려울 수 있음 대응 방안 : 최종 프로젝트(크기가 5x5인 상자)에서는 가능할 것으로 예상하고 있음 4. 구조 설계 특이 사항 : 예외 처리(Exception Handler)가 너무 안 되어 있음 대응 방안 : 패키지 구조 설계 시 예외 처리 핸들러를 포함하도록 조사 요청함
김윤섭 없음(휴가)
|  |  |  | 추후 일정 | 권기승 / 이윤섭 : 조인트 라벨링을 위한 이미지 수집 완료 및 모델 학습/테스트 반복 이 건 : 카메라로 인식하여 객체를 잡고 들어 올리는 Pick & Place를 ROS로 구현하는 것을 목표로 함. (오전에는 데이터 수집이나 광센서 테스트 등 작은 목표 설정) 김준엽 : 비전팀에서 나온 XY 세타 값을 제어팀으로 전달하기 위한 간단한 통신 테스트 프로그램 (읽거나 쓰는 프로그램) 구현. (불량품 분별 로직부터 시작하는 것을 선호함) 이원영 : 시나리오 1번(포토 센서 감지 시 이상 탐지 카메라가 사진 찍기)에 대한 통신 연결 테스트 진행
작성자 : 이원영